|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОДОБРЕН  протоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта  «ДЕМОГРАФИЯ»  от 07.12.2018 №№ ПК-Д/1 |  | УТВЕРЖДЕН  протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам  Самарской области  от 10.12.2018 № ДА-36 |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта Самарской области**

**«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,**

**включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование регионального проекта** | Демография  включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | |
| **Краткое наименование проекта** | Укрепление общественного здоровья | **Срок начала и окончания проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| **Куратор регионального проекта** | Заместитель председателя Правительства Самарской области А.Б.Фетисов, | | |
| **Руководитель регионального проекта** | Министр здравоохранения Самарской области М.А.Ратманов | | |
| **Администратор регионального проекта** | Заместитель министра здравоохранения Самарской области Т.И. Сочинская | | |
| **Связь с государственными программами и проектами Самарской области** | Государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 674 (с изменениями на 16.03.2018) | | |

**2.Цель и показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип  показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|  |  |  | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)[[1]](#footnote-1) | Основной | 6,1 | 31.12.2017 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| 2. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | Основной | 855,8 | 31.12.2017 | 824,7 | 793,3 | 753,8 | 714,2 | 680,5 | 651,4 | 616,0 |
| 3. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | Дополнительный | 250,3 | 31.12.2017 | 247,4 | 245,0 | 241,5 | 237,9 | 234,3 | 229,5 | 224,7 |
| 4. | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)[[2]](#footnote-2) | Дополнительный | 139,6 | 31.12.2017 | 141,0 | 142,4 | 143,8 | 145,3 | 146,7 | 148,2 | 149,7 |

**3. Задачи и результаты регионального проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»* | |
| 1. | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья. | |
| 1.1 | Разработаны и приняты региональные нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе областного центра медицинской профилактики организован региональный центр общественного здоровья с территориальными (межмуниципальными отделами). | Приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на:  - охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака;  - снижение потребления алкоголя;  - йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода;  - сокращение потребления сахара и соли, ликвидацию микронутриентной недостаточности.  В качестве «пилотной площадки» при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработана и утверждена приказом министерства здравоохранения Самарской области новая модель организации и функционирования центра общественного здоровья.  Внедрены разработанные и утвержденные Минздравом России:  - порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению;  - требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья;  - усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его выдачи;  - усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления;  В регионе внедряются модельные региональные, муниципальные и корпоративные программы по общественному здоровью, включающие мероприятия, направленные на:  -привлечение граждан в центры общественного здоровья;  -профилактику неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);  -организацию и методическую поддержку межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;  – организованы программы дополнительного образования и переподготовки специалистов по общественному здоровью (ОЗ);  – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ;  – внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;  – разработаны и внедрены стратегии работы с общепитом, корпоративным сектором и муниципальными властями, включая участие в планировании городской среды.  Органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработаны и утверждены в установленном порядке региональные и муниципальные программы по общественному здоровью. Начато внедрение корпоративных программ на средних и крупных предприятиях.  Начата подготовка специалистов в сфере общественного здоровья.  В штатное расписание органов местного управления включены штатные единицы специалистов по общественному здоровью. |
| 1.2 | Внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья | На базе Самарского областного центра медицинской профилактики организован центр общественного здоровья с территориальными (межмуниципальными) отделами в гг. Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск.  Центром общественного здоровья:  – разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);  – обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;  – повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ;  – подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ;  – проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ;  – проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;  – организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования;  – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ;  – внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ. |
| 1.3. | Организовано кадровое обеспечение системы общественного здоровья | На базе регионального центра общественного здоровья организована подготовка специалистов по общественному здоровью, основанная на лучших международных подходах и включающая изучение широкого круга вопросов профилактики заболеваний, укрепления здоровья населения. |
| 1.4 | Не менее 8 муниципальных образований Самарской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья | Начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.5 | Не менее 16 муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | В 8 муниципальных образований дополнительно к результатам 2020 года начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.6 | Не менее 24 муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | В 8 муниципальных образований дополнительно к результатам 2021 года начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.7 | Не менее 30 муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | В 6 муниципальных образований дополнительно к результатам 2022 года начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.8 | Все 37 (100%) муниципальных образований Самарской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья | Во всех муниципальных образованиях начато внедрение модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.9 | Обеспечена реализация адресных образовательных и просветительских программ по вопросам здорового питания, которыми охвачено не менее 50 тысяч человек | Центром гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора будут проведены лекции, учебно-методические занятия, консультирование по вопросам здорового питания для различных групп населения, направленные на формирование приверженности граждан принципам здорового питания, мотивации к потреблению полноценного питания, снижающего дефицит микронутриентов |
| 1.10 | Нарастающим итогом не менее 60% населения обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита микро- и макронутриентов, в том числе усилен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции и соответствия ее принципам здорового питания | Центром гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора будет проведен лабораторный контроль за показателями качества пищевой продукции. |
| 2. | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения  информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | |
| 2.1 | Реализована региональная программа по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | В Правительство Самарской области внесен проект нормативного правового акта, регламентирующего предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, включая снижение вредного потребления алкоголя, борьбу с курением и профилактику абортов.  Приказом министерства здравоохранения Самарской области утверждено положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни  Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни  Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области  Разработаны рекомендации по наилучшим практикам реализации добровольчества в сфере охраны здоровья  Направлено информационное письмо в органы местного самоуправления |
| 2.2 | За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.  Обеспечена поддержка, развитие и продвижение интернет-портала, посвященного здоровому образу жизни.  Проведен ежегодный региональный форум по общественному здоровью. |
| 2.3 | За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.  Обеспечена поддержка, развитие и продвижение интернет-портала, посвященного здоровому образу жизни.  Проведен ежегодный региональный форум по общественному здоровью. |
| 2.4 | За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; Создано не менее 15 рекламно-информационных материалов. проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.  Обеспечена поддержка, развитие и продвижение интернет-портала, посвященного здоровому образу жизни.  Проведен ежегодный региональный форум по общественному здоровью. |
| 2.5 | За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий.  Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании.  Обеспечена поддержка, развитие и продвижение интернет-портала, посвященного здоровому образу жизни.  Проведен ежегодный региональный форум по общественному здоровью. |
| 2.6 | За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 2.7 | За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; проведены мероприятия и форумы для специалистов по общественному здоровью и населения | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании.  Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 2.8 | Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | Подведены окончательные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 2.9 | Обеспечено не менее 150 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания | Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических Интернет- ресурсов. |
| 2.10 | Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания, составил не менее 50 тысяч экземпляров. | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания. |
| 3. | Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья) | |
| 3.1 | Для работодателей разработаны модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Министерством здравоохранения Самарской области совместно с Федерацией профсоюзов Самарской области разработан и утвержден профиль здоровья для разработки корпоративных программ по укреплению здоровья работников на рабочем месте.  Утверждены модельные корпоративные программы, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников, включая мероприятия, направленные на создание условий для ведения и продвижения здорового образа жизни, снижение действия факторов риска НИЗ (профилактику курения и помощь в отказе от табака; расширение физической активности; снижение уровня стресса; продвижение принципов здорового питания), для проведения скрининга и раннего выявления заболеваний, вовлечение работников в программы по укреплению здоровья на рабочем месте, а также в программы, реализуемые региональным центром общественного здоровья |
| 3.2 | На основании профиля здоровья разработаны и внедрены модельные корпоративные программы по укреплению здоровья работников на 10 промышленных предприятиях | Центром общественного здоровья при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ на предприятиях среднего и крупного бизнеса, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Модельные программы адаптированы, исходя из штатной численности предприятия, направления трудовой деятельности, наличия/отсутствия штатной медицинской службы, региональных особенностей. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. |
| 3.3 | Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в корпоративные программы на основании лучших практик по укреплению здоровья работников | Центром общественного здоровья при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России проведена оценка результатов и необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Разработаны и внедрены дополнительные решения по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников |
| 3.4 | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников в организациях Самарской области. В указанные программы включено не менее 250 000 работников. | Внедрены актуализированные модельные корпоративные программы при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников во всех субъектах Российской Федерации. |
| 3.5 | Проведена оценка и внедрены актуализированные модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Оценены результаты внедрения модельных корпоративных программ при методической поддержке НМИЦ профилактической медицины Минздрава России, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

| **№  п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации,  млн рублей** | | | | | | **Всего, млн рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Направление: Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | | | | | | | |
| 1.1 | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте минздрава Самарской области (ежегодно, 2019-2024 гг.) | - | - | - | 3,0\* | 3,0\* | 3,0\* | 9,0\* |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | 3,0\* | 3,0\* | 3,0\* | 9,0\* |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, печатных рекламно-информационных материалов, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ежегодно, 2019-2024 гг.) | - | - | - | 4,4\* | 4,4\* | 4,4\* | 13,2\* |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | 4,4\* | 4,4\* | 4,4\* | 13,2\* |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведен эпидемиологический мониторинг в Самарской области - исследование STEPS «Оценка формирования культуры здорового образа жизни у населения с учетом особенностей целевых групп граждан» | - | - | - | 0,960\* | - | 0,960\* | 1,92\* |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | 0,960\* | - | 0,960\* | 1,92\* |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | -  - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | - | - | - | 8,36\* | 7,4\* | 8,36\* | 24,12\* |
| федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | - | - | - | 8,36\* | 7,4\* | 8,36\* | 24,12\* |
| внебюджетные источники | | - | - | - | - | - | - | - |

\*планируемый объем финансирования, подлежащий уточнению на момент утверждения законов об областном и федеральном бюджетах на очередной финансовый год и плановый период

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) | |
| 1. | Руководитель регионального проекта | М.А. Ратманов | | Министр здравоохранения Самарской области | А.Б. Фетисов, заместитель председателя Правительства Самарской области | 5 | |
| 2. | Администратор регионального проекта | Т.И. Сочинская | | Заместитель министра здравоохранения Самарской области | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | 15 | |
| Сокращение основных факторов риска - неинфекционных заболеваний-источников смертности в трудоспособном возрасте обоих полов. Внедрение принципов рационального питания (в том числе направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли, сахара), охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, снижение потребления алкоголя (по всем результатам направления) | | | | | | | |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Т.И. Сочинская | Заместитель министра здравоохранения Самарской области | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | 5 | |
| 4. | Участник регионального проекта | | Д.С. Бутолин | Руководитель департамента правового и кадрового обеспечения | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | 5 | |
| 5. | Участник регионального проекта | | А.В. Щербань | главный врач ГБУЗ "Самарский областной наркологический диспансер" | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | 5 | |
| 6. | Участник регионального проекта | | О.В.Сазонова | главный внештатный специалист по диетологии министерства здравоохранения Самарской области, директор НИИ гигиены и экологии человека СамГМУ МЗ РФ | Г.П.Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ МЗ РФ) | 5 | |
| 7. | Участник регионального проекта | | С.В. Михальченко | Руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | 5 | |
| 8. | Участник регионального проекта | | А.В. Муравец | Главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | 10 | |
| 9. | Участник регионального проекта | | Ю.А.Мальшин | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | 10 | |
| 10. | Участник регионального проекта | | Е.В.Михайлова | главный внештатный специалист по профилактической стоматологии министерства здравоохранения Самарской области | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | 10 | |
| 11. | Участник регионального проекта | | А.И.Винников | Начальник ГУ МВД России по Самарской области | По согласованию | 5 | |
| 12. | Участник регионального проекта | | С.В.Архипова | Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области | По согласованию | 5 | |
| Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья (по всем результатам направления) | | | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Т.И. Сочинская | Заместитель министра здравоохранения Самарской области | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | | 5 |
| 14. | Участник регионального проекта | | А.В. Муравец | Главный врач ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | | Т.А.Санникова | Директор автономной некоммерческой организации «Самарский центр развития добровольчества» | Г.Г. Надарейшвилли, руководитель Федерального центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья | | 5 |
| 16. | Участник регионального проекта | | Н.В.Дудинцева | Региональный координатор  всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» | П.О.Савчук,  руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» | | 10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья (по всем результатам направления) | | | | | |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Т.И. Сочинская | Заместитель министра здравоохранения Самарской области | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | Ю.А. Мальшин | главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области | М.А.Ратманов, министр здравоохранения Самарской области | 20 |
| 19. | Участник регионального проекта | П.Г.Ожередов | Председатель Федерации профсоюзов Самарской области | По согласованию | 20 |

Приложение № 1

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа и характеристика результата** | **Уровень контроля** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1.1 | Контрольная точка: утвержден паспорт регионального проекта |  | 14.12.2018 | Т.И. Сочинская | Протокол заседания проектного комитета | Руководитель проекта |
| 1.2 | Контрольная точка: проведены анализ и корректировка показателей регионального проекта |  | 15.12.2021 | Т.И. Сочинская | Отчет | Руководитель проекта |
| 1.3 | Контрольная точка: региональный проект завершен |  | 31.12.2024 | Т.И. Сочинская | Протокол заседания проектного комитета | Руководитель проекта |
| **Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»** | | | | | | |
| **«Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья.»** | | | | | | |
| ***Противодействие распространению потребления табака*** | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие: координация деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т.И. Сочинская | Протокол заседания Межведомственной комиссии при Правительстве Самарской области | Руководитель проекта |
| 1.2. | Мероприятие: проведение комплексных проверок, направленных на выявление и пресечение нарушений Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.И.Винников;  С.В.Архипова | Акт проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, протокол об административном правонарушении | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены итоги контрольно-надзорных мероприятий | 31.05.2019 | 31.05.2024  ежегодно | Т.И.Сочинская  А.И.Винников  С.В.Архипова | Пресс-конференция для СМИ | Руководитель проекта |
| 1.3. | Мероприятие: оснащение кабинетов/отделений медицинской профилактики смокелайзерами для проведения скрининг исследований, связанных с курением и лечением табачной зависимости | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Михальченко  Ю.А.Мальшин | Оснащение кабинетов | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка:  Все кабинеты/отделения медицинской профилактики оснащены смокелайзерами |  | 31.12.2019 | С.В. Михальченко | Оснащение кабинетов | Руководитель проекта |
| 1.4. | Мероприятие: оказание помощи по отказу от курения в кабинетах/ отделениях медицинской профилактики, центрах здоровья для различных групп населения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В.Муравец  А.В.Щербань, | Отчет о работе школ (кабинетов) по отказу от курения | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: во всех учреждениях ПМСП с числом прикрепленного населения более 20 тыс. человек, открыты школы (кабинеты) по оказанию медицинской помощи по отказу от курения |  | 31.12.2021 | С.В.Михальченко | Наличие оснащенных кабинетов | Руководитель проекта |
| 1.5. | Мероприятие: проведение семинаров для работников образования, социальной сферы, СМИ для осуществления разъяснительной работы о пагубном воздействии табака на организм человека | 2019  (по графику) | Ежегодно до 2024  (по графику) | А.В. Муравец | Отчет  Списки обученных специалистов | Руководитель проекта |
| 1.6. | Мероприятие: проведение обучающего семинара-тренинга руководителей ресурсных центров, добровольческих и волонтерских команд, педагогов, психологов образовательных учреждений по вопросам организации работы добровольческих команд в организациях здравоохранения, образования, культуры и спорта | I-II квартал 2019 |  | А.В. Муравец  Н.В.Дудинцева | Отчет  Списки обученных волонтеров | Руководитель проекта |
| 1.7. | Мероприятие: разработка и реализация специальных медиа проектов по профилактике курения табака, направленных на различные группы населения (пресса, телевидение, радио, сеть интернет). | I-II квартал 2019 |  | А.В. Муравец | Проекты для СМИ | Руководитель проекта |
| 1.8. | Мероприятие: подготовка, изготовление и размещение социальной рекламы антитабачной направленности | Изготовление I-II квартал 2019, размещение по графику | Ежегодно до 31.12.2024 (размещение по графику) | А.В. Муравец | Аудио/видеоролики, щиты, плакаты и т.д.  Эфирные справки  Щиты, плакаты, фотоотчеты о размещении | Руководитель проекта |
| 1.9. | Мероприятие: выпуск печатной продукции, о вреде табакокурения и его профилактике для различных групп населения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В. Муравец | Образцы печатной продукции, накладные с тиражами | Руководитель проекта |
| 1.10. | Мероприятие: проведение профилактических акций «Куришь? Проверь свои легкие», «Проверь свое сердце», «День здоровья» флешмобы и другие | 01.01.2019  (в соответствии с датами проведения Всемирных и Международных дней отказа от курения) | До 31.12.2024 ежегодно в соответствии с датами Всемирных и Международных дней | А.В. Муравец, | Отчеты | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены итоги информационно-коммуникационных кампаний и профилактических акций антитабачной направленности | 25.11.2019 | 25.11.2024  ежегодно | А.В. Муравец | Отчет | Руководитель проекта |
| 1.11. | Мероприятие: проведение родительских собраний в общеобразовательных учреждениях по профилактике вредных привычек у детей и подростков с привлечением врачей-педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников милиции | 01.01.2019 | 31.12.2024  ежегодно | А.В. Муравец, | Отчет о мероприятии | Руководитель проекта |
| 1.12. | Мероприятие: мониторинг распространенности курения среди взрослого населения | 2019  (в течение года) | Ежегодно до 31.12.2024 | А.В. Муравец | Отчет по результатам социологического исследования | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены итоги социологического исследования распространенности курения |  | Ежегодно 25.11. | А.В. Муравец | Информация для специалистов и населения | Руководитель проекта |
| ***Противодействие распространению потребления алкоголя*** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: проведение профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.И.Винников;  С.В.Архипова | Акт проверки (плановой/внеплановой), предписание об устранении выявленных нарушений, протокол об административном правонарушении | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены итоги контрольно-надзорных мероприятий | 11.09.2019 | 11.09.2024  ежегодно к Дню трезвости | Т.И.Сочинская  А.И.Винников  С.В.Архипова | Пресс-конференция для СМИ | Руководитель проекта |
| 2.2. | Мероприятие: организация информационно-разъясни­тель­ной работы среди населения Самарской области о пагубных последствиях потребления незаконно произведенной алкогольной продукции | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В. Щербань  А.В.Муравец | Отчеты | Руководитель проекта |
| 2.3. | Мероприятие: формирование разделов медицинского портала «ЗОЖ», официальных сайтов медицинских организаций Самарской области, посвященных профилактике наркологических заболеваний | I-II квартал 2019 | Постоянная актуализация в течение года до 31.12.2024 | Е.Е. Тятов,  А.В.Щербань | Материалы медицинского портала «ЗОЖ», социальных сетей, официальных сайтов медицинских организаций Самарской области | Руководитель проекта |
| 2.4. | Мероприятие: организация социальных акций, направленных на профилактику злоупотребления алкогольной продукцией населением Самарской области | 2019  (в соответствии с датой проведения Всероссийского дня трезвости и борьбы с алкоголизмом 11.09) | До 31.12.2024  (ежегодно в соответствии с датой проведения Дня трезвости и борьбы с алкоголизмом) | А.В.Муравец,  Н.В.Дудинцева | Отчет | Руководитель проекта |
| 2.5. | Мероприятие: реализация проекта по противодействию алкоголизации молодежи «Трезвое решение» в муниципальных образованиях Самарской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В.Щербань,  Т.А.Санникова, | Отчет | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены итоги информационной кампании и профилактических акций, направленных на профилактику злоупотребления алкогольной продукцией | 11.09.2019 | 11.09.2024  ежегодно | А.В.Щербань  А.В. Муравец | Пресс-конференция для СМИ | Руководитель проекта |
| 2.6. | Мероприятие: организация разъяснительной работы с обучающимися образовательных организаций о вреде потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В. Муравец | Отчет | Руководитель проекта |
| 2.7. | Мероприятие: проведение семинаров для педагогов, социальных педагогов, психологов по обучению применению методики выявления факторов зависимого поведения при проведении социально-психологического тестирования в образовательных организациях | 2019  (в течение года) | Ежегодно по графику до 31.12.2024 | А.В. Щербань | Отчет, списки обученных | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: обучено не менее 80 социальных педагогов и психологов ежегодно |  | 31.12.2024  ежегодно | А.В. Щербань | Отчет | Руководитель проекта |
| 2.8. | Мероприятие: совершенствование системы первичного наркологического консультирования лиц с факторами риска развития наркологических заболеваний, выявленных по результатам диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В. Щербань | Отчет | Руководитель проекта |
| 2.9. | Мероприятие: создание в медицинских организациях Самарской области кабинетов первичной профилактики наркологических расстройств | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская  И.И. Сиротко  А.В.Щербань | Приказ министерства здравоохранения Самарской области | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: во всех учреждениях ПМСП с числом прикрепленного населения более 20 тыс. человек, открыты кабинеты первичной профилактики наркологических расстройств |  | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская | Наличие оснащенных кабинетов | Руководитель проекта |
| 2.10. | Мероприятие: привлечение врачей-психиатров-наркологов медицинских организаций Самарской области к работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, проведению рейдов с целью выявления несовершеннолетних, злоупотребляющих алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также семей, где родители злоупотребляют психоактивными веществами | I квартал 2019 | Ежегодное участие в работе до 31.12.2024 | И.И. Сиротко  А.В.Щербань, | Приказ о составе комиссии муниципального образования | Руководитель проекта |
| 2.11. | Мероприятие: инициация проекта закона «Об ограничении минимального возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Д.С. Бутолин | Проект закона | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подготовлен проект закона |  | 31.12.2019 | Д.С. Бутолин | Проект закона | Руководитель проекта |
| 2.12. | Мероприятие: инициация проекта закона «О постепенном ограничении числа точек продажи алкоголя в пределах отдельных территорий» (районов города, городских поселений) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Д.С. Бутолин | Проект закона | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подготовлен проект закона |  | 31.12.2020 | Д.С. Бутолин | Проект закона | Руководитель проекта |
| ***Правильное и рациональное питание*** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие: проведение контрольно-надзорных мероприятий за недопущением попадания на потребительский рынок Самарской области, в том числе в социально-значимые учреждения фальсифицированной молочной продукции | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В.Архипова | Акт проверки , предписание об устранении выявленных нарушений, протокол об административном правонарушении | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены итоги контрольно-надзорных мероприятий | 16.10.2019 | 16.10.2024  ежегодно | С.В.Архипова | Отчет | Руководитель проекта |
| 3.2. | Мероприятие: разработка, обсуждение и внесение в Правительство Самарской области проектов методических рекомендаций, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на расширение производства пищевых продуктов, обогащенных макро- и микронутриентами (витамины, йод, железо, селен, кальций и т.д.) | 01.06.2019 | 01.12.2019 | С.В.Архипова | Проект методических рекомендаций | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: в Правительство Самарской области внесены методические рекомендации, основанные на рекомендациях ВОЗ |  | 01.12.2019 | С.В.Архипова | Проект методических рекомендаций | Руководитель проекта |
| 3.3. | Мероприятие: реализация контрольно-надзорных мероприятий за производством диетических и лечебно-профилактических продуктов питания в регионе | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В.Архипова | Акт проверки, предписание об устранении выявленных нарушений, протокол об административном правонарушении |  |
| 3.4. | Мероприятие: разработка, обсуждение и внесение в Правительство Самарской области проектов предложений, направленных на расширение регионального производства основных видов продовольственного сырья, отвечающего современным требованиям качества и безопасности | 01.06.2019 | 01.12.2019 | С.В.Архипова | Проекты предложений | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: предложения внесены в Правительство Самарской области |  | 01.12.2019 | С.В.Архипова | Предложения | Руководитель проекта |
| 3.5. | Мероприятие: проведение контрольно-надзорных мероприятий за совершенствованием организации питания в организованных коллективах, совершенствованием диетического (лечебного и профилактического) питания в медицинских организациях | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В.Архипова | Акт проверки , предписание об устранении выявленных нарушений, протокол об административном правонарушении | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены итоги контрольно-надзорных мероприятий |  | 16.10.2024  ежегодно | С.В.Архипова  О.В.Сазонова | Пресс-конференция для СМИ | Руководитель проекта |
| 3.6. | Мероприятие: совершенствование системы регионального мониторинга состояния питания населения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В.Архипова | Отчеты по результатам социально-гигиенического мониторинга | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги результатов мониторинга состояния питания населения Самарской области |  | 16.10.2024  ежегодно | С.В.Архипова  О.В.Сазонова | Пресс-конференция для СМИ | Руководитель проекта |
| 3.7. | Мероприятие: разработка и утверждение наборов продуктов и меню горячих завтраков и обедов (в том числе 20-дневного меню) для питания воспитанников учреждений дошкольного образования, учащихся образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания семьи и детей, учреждений отдыха и оздоровления детей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В.Архипова  О.В.Сазонова | Отчет | Руководитель проекта |
| 3.8. | Мероприятие: модернизация и техническое переоснащение пищеблоков и обеденных залов школьных столовых и пищеблоков дошкольных учреждений | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В.Архипова  В.А. Пономарев | Отчет | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: в образовательных учреждениях внедрены современные модели организации питания: «шведский стол», «экспресс-завтраки», «щадящее диетическое питание», «витаминный стол» |  | 31.12.2024 | С.В.Архипова  В.А. Пономарев | Отчет | Руководитель проекта |
| 3.9. | Мероприятие: обеспечение медицинских организаций специализированными белковыми смесями для оптимизации рационов питания по легкоусвояемому белку | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В.Сазонова | Отчет | Руководитель проекта |
| 3.10. | Мероприятие: обеспечение беременных женщин по показаниям витаминами и микроэлементами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | В.А. Пономарев | Отчет | Руководитель проекта |
| 3.11. | Мероприятие: разработка образовательных программ, организация и проведение семинаров по основам и правилам здорового питания и культуре питания для работников образовательных учреждений, родителей с привлечением медицинских работников | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В. Сазонова,  С.В.Архипова | Образовательные программы  Отчет | Руководитель проекта |
| 3.12. | Мероприятие: обучение школьников культуре и основам здорового питания | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В. Муравец | Отчет | Руководитель проекта |
| 3.13. | Мероприятие: организация теле- и радиопередач по формированию у населения навыков здорового питания | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В. Муравец | Отчет  Эфирные справки | Руководитель проекта |
| 3.14. | Мероприятие: изготовление и размещение роликов на телевидении по рекламе продуктов, полезных для здоровья, пропаганде грудного вскармливания, как неотъемлемого элемента здорового питания детей первого года жизни, рекламы, направленной против лишнего веса | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В. Муравец  С.В.Архипова | Аудио/видеоролики  Отчет  Эфирные справки | Руководитель проекта |
| 3.15. | Мероприятие: проведение конференций и круглых столов по вопросам здорового питания | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В. Муравец | Отчет | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании по вопросам здорового питания |  | 16.10.2019  ежегодно | С.В.Архипова  О.В.Сазонова  А.В.Муравец | Пресс конференция для СМИ | Руководитель проекта |
| 3.16. | Мероприятие: организация и обучение добровольческих команд из числа школьников основам здорового питания и новым технологиям в области школьного питания и методикам распространения информации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В. Муравец,  Т.А.Санникова | Списки обученных | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подготовлено не менее 100 тренеров по методике «равный-равному» |  | 31.12.2024 | А.В. Муравец,  Т.А.Санникова | Отчет | Руководитель проекта |
| 3.17 | Мероприятие: проведение регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний, с целью изучения распространённости поведенческих факторов риска (пагубного потребления алкоголя, курения табака, рационального питания) |  | 2020,  2022,  2024 годы | А.В. Муравец | Отчет по результатам эпидемиологического мониторинга | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены итоги регионального эпидемиологического мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний |  | 01.11.2020  01.11.2022  01.11.2024 | Т.И.Сочинская  А.В. Муравец | Материалы рассмотрены на заседании Межведомственной комиссии | Руководитель проекта |
| **Здоровая среда и инфраструктура** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие: внедрение в муниципальных образованиях Самарской области проекта «Здоровые города, районы и посёлки» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ю.А. Мальшин | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.2. | Мероприятие: разработка модельной муниципальной программы по укреплению здоровья населения | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Ю.А. Мальшин | Программа по укреплению здоровья населения | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: внедрены муниципальные программы по укреплению здоровья населения, включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний, а также профилактике заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |  | 31.12.2024 | Т.И.Сочинская  Ю.А.Мальшин | Отчет | Руководитель проекта |
| 4.3. | Мероприятие: разработка региональной модели организации и функционирования центра общественного здоровья | 01.01.2019 | 30.03.2019 | А.В. Муравец  Ю.А.Мальшин | Приказ министерства здравоохранения Самарской области | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: на базе областного центра медицинской профилактики в качестве «пилотной площадки» открыт центр общественного здоровья с межмуниципальными территориальными отделами |  | 1.04.2019 | С.В.Михальченко  А.В.Муравец | Внесены изменения в Устав центра | Руководитель проекта |
| 4.4. | Мероприятие: укомплектование и дооснащение центра общественного здоровья в соответствии с утвержденными требованиями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т.И. Сочинская | Наличие оснащенного центра общественного здоровья | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: Центр общественного здоровья оснащен в соответствии с утвержденными требованиями |  | 31.12.2020 | Т.И. Сочинская | Приказ министерства здравоохранения Самарской области | Руководитель проекта |
| 4.5. | Мероприятие: разработка и утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | 01.01.2019 | 01.04.2019 | Д.С.Бутолин | Положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям | Руководитель проекта |
| 4.6. | Мероприятие: проведение ежегодного конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности к здоровому образу жизни, размещение наилучших практик на официальном сайте | 01.04.2019 | ежегодно до 31.12.2024 | Д.С. Бутолин | Отчет  Проекты-победители | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены итоги конкурса по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни |  | Ежегодно до 01.05.2024 | Д.С. Бутолин | Наилучшие проекты, ставшие победителями, конкурса, размещены на официальном сайте министерства | Руководитель проекта |
| 4.7. | Мероприятие: составление ежегодного плана проведения мероприятий и тематических дней по развитию добровольческого движения в сфере охраны здоровья в Самарской области | I квартал 2019 | Ежегодно до 31.12.2024 | А.В.Санникова | План (ежегодный) | Руководитель проекта |
| 4.8. | Мероприятие: реализация программы развития волонтерского подростково-молодежного движения Самарской области. Организация и проведение областного слета волонтеров Самарской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.В.Санникова | Программа развития волонтерского подростково-молодежного движения Самарской области | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: на территории Самарской области внедрены лучшие практики волонтерства в сфере охраны здоровья |  | 05.12.2021  05.12.2024 | А.В.Санникова | Резолюция слета волонтеров Самарской области | Руководитель проекта |
| 3 | **«Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья»** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие: организация теле- и радиопередач, статей в областной и районной прессе направленных на формирование у населения навыков здорового образа жизни, профилактики заболеваний | 01.01.2019 | Ежегодно до 31.12.2024 | А.В. Муравец | Образцы печатной продукции  Эфирные справки | Руководитель проекта |
| 5.2. | Мероприятие: изготовление и размещение роликов социальной рекламы на телевидении и радио по навыкам ЗОЖ, навыкам оказания первой помощи, профилактике заболеваний | 01.01.2019 | Ежегодно до 31.12.2024 | А.В. Муравец | Эфирные справки | Руководитель проекта |
| 5.3. | Мероприятие: разработка и реализация специальных медиа проектов по профилактике социально-значимых заболеваний пропаганде ЗОЖ, направленных на различные группы населения | I квартал 2019 разработка | Реализация ежегодно до 31.12.2024 | А.В. Муравец | Медиапроекты  Отчеты о реализации | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: утверждены планы информационно-коммуникационных кампаний |  | Ежегодно до 15.03 | С.В. Михальченко | План информационно-коммуникационных кампаний. | Руководитель проекта |
| 5.4. | Мероприятие: организация массовых профилактических акций, направленных на профилактику заболеваний и пропаганду ЗОЖ | 01.01.2019 | Ежегодно в соответствии с датами Всемирных и Международных Дней до 31.12.2024 | А.В. Муравец | Отчеты | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационных кампаний |  | Ежегодно до 15.12 | А.В. Муравец | Отчеты | Руководитель проекта |
| 5.5. | Мероприятие: организация и обучение добровольческих команд из числа школьников, студентов основам здорового образа жизни и методикам распространения информации | 01.01.2019 | Ежегодно до 31.12.2024 | Т.А. Санникова | Отчеты | Руководитель проекта |
| 5.6. | Мероприятие: организация и проведение семинаров по основам ЗОЖ для медицинских работников, работников образовательных учреждений, СМИ, социальных работников | 2019  В течение года по графику | Ежегодно до 31.12.2024 по графику | А.В. Муравец | Отчеты  Списки обученных специалистов | Руководитель проекта |
| 5.7. | Мероприятие: формирование разделов медицинского портала «ЗОЖ», в социальных сетях, на официальных сайтов медицинских организаций Самарской области, посвященных профилактике заболеваний пропаганде ЗОЖ | 01.01.2019 | Постоянная актуализация в течение года до 31.12.2024 | Е.Е. Тятов | Материалы медицинского портала «ЗОЖ», социальных сетей, официальных сайтов медицинских организаций Самарской области | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: проведена оценка информированности населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни |  | 01.11.2021  01.11.2024 | А.В.Муравец | Социологический опрос | Руководитель проекта |
| 5.8. | Мероприятие: организация информационно-разъяснительной работы среди населения Самарской области об основах ЗОЖ, профилактике заболеваний | I квартал 2019 | Ежегодно до 31.12.2024 | А.В. Муравец | Отчеты о реализации | Руководитель проекта |
|  | Контрольная точка: завершены информационно-коммуникационные кампании для всех целевых аудиторий |  | 20.12.2024 | А.В. Муравец | Отчет | Руководитель проекта |
| 4 | **Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)** | | | | | |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие: разработка и внедрение профиля здоровья предприятия для реализации корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ю.А. Мальшин,  П.Г. Ожередов | Профиль здоровья предприятия | Руководитель проекта |
| 6.2. | Контрольная точка: разработана и утверждена модель профиля здоровья предприятия |  | 15.02.2019 | Ю.А. Мальшин | Профиль здоровья предприятия | Руководитель проекта |
| 6.3. | Мероприятие: разработка и обсуждение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.02.2019 | 15.08.2019 | Ю.А. Мальшин | Отчет Руководителю проекта | Руководитель проекта |
| 6.4. | Контрольная точка: для работодателей разработаны типовые корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 15.08.2019 | Ю.А. Мальшин | Типовая корпоративная программа | Руководитель проекта |
| 6.5. | Мероприятие: внедрение типовых корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 01.01.2019 | 31.12.2024 | П.Г. Ожередов | Отчеты | Руководитель проекта |
| 6.6. | Контрольная точка: на основании профиля здоровья разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на 10 промышленных предприятиях. |  | 15.11.2020 | П.Г. Ожередов | Отчеты | Руководитель проекта |
| 6.7. | Мероприятие: разработка и реализация дорожной карты по повышению качества и эффективности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Т.И. Сочинская | Дорожная карта  Отчеты о реализации | Руководитель проекта |
| 6.8. | Контрольная точка: утверждена дорожная карта по повышению качества эффективности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров |  | 01.06.2019 | Т.И.Сочинская | Приказ министерства здравоохранения Самарской области | Руководитель проекта |
| 6.9. | Контрольная точка: создан единый регистр граждан, прошедших предварительный и периодический медицинский осмотр |  | 31.12.2020 | Т.И.Сочинская | Единый регистр | Руководитель проекта |
| 6.10. | Мероприятие: проведение оценки необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 15.11.2021 | Ю.А. Мальшин  П.Г. Ожередов | Отчет по результатам экспертной оценки | Руководитель проекта |
| 6.11. | Контрольная точка: разработаны и внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на 20 промышленных предприятиях и организациях |  | 15.06.2022 | П.Г. Ожередов | Отчеты | Руководитель проекта |
| 6.12. | Мероприятие: проведение оценки и внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.11.2023 | 15.12.2024 | Ю.А. Мальшин  П.Г. Ожередов | Отчет по результатам экспертной оценки | Руководитель проекта |

1. Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим оценку подушевого потребления алкоголя в Российской Федерации после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом [↑](#footnote-ref-1)
2. Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю лиц, ведущих здоровый образ жизни, после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом. [↑](#footnote-ref-2)