| ОДОБРЕН протоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение» от __ №__ |  | УТВЕРЖДЕН протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области от __ №__ |
| --- | --- | --- |

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1. Основные положения

| Наименование регионального проекта | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровой контур здравоохранения Самарской области | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Фетисов Александр Борисович – заместитель председателя правительства Самарской области |
| Руководитель регионального проекта | Ратманов Михаил Александрович – министр здравоохранения Самарской области |
| Администратор регионального проекта | Матееску Лариса Гавриловна – руководитель главного управления организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области |
| Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации | Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674 государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 - 2020 годы, постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 681 государственная программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Самарской области путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел. |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел | основной | тыс. чел | 471,5 | 31.10.2018 | 80,99 | 167,44 | 274,53 | 397,19 | 571,14 | 727,55 |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % | основной | % | 20% | 31.10.2018 | 78% | 78% | 85% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1 | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, чел | основной | чел. | 15808 | 31.10.2018 | 18120 | 51% | 26199 | 74% | 35470 | 100% | 35470 | 100% | 35470 | 100% | 35470 | 100% |
| 2.2 | Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед. | основной | ед. | 10674 | 31.10.2018 | 12786 | 66% | 17355 | 89% | 19500 | 100% | 19500 | 100% | 19500 | 100% | 19500 | 100% |
| 2.3 | Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 10670 | 31.10.2018 | 12782 | 66% | 17111 | 90% | 19012 | 100% | 19012 | 100% | 19012 | 100% | 19012 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 4 | 31.10.2018 | 4 | 1% | 244 | 49% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% |
| 2.4 | Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед. | справ очно | ед. | 4 | 31.10.2018 | 4 | 244 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| 2.5 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% |
| 2.6 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 321 | 50% | 486 | 75% | 642 | 99% | 648 | 100% | 648 | 100% | 648 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 4 | 1% | 244 | 49% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% |
| 2.7 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, % | основной | юр.лиц | 0 | 31.10.2018 | 70 | 100% | 70 | 100% | 70 | 100% | 70 | 100% | 70 | 100% | 70 | 100% |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % | основной | % | 0 | 31.10.2018 | 13% | 64% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| 3.1.1 | Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации, % | основной | станции и подстанции | 24 | 31.10.2018 | 80 | 100% | 80 | 100% | 80 | 100% | 80 | 100% | 80 | 100% | 80 | 100% |
| 3.1.2 | Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, % | основной | станции и подстанции | 1 | 31.10.2018 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 3.2.1 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 380 | 100% | 380 | 100% | 380 | 100% | 380 | 100% | 380 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 244 | 49% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% |
| 3.2.2 | Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % | основной | аптечные пункты и организации | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 82 | 100% | 82 | 100% | 82 | 100% | 82 | 100% | 82 | 100% |
| 3.3 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 206 | 31.10.2018 | 206 | 50% | 411 | 100% | 411 | 100% | 411 | 100% | 411 | 100% | 411 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 244 | 49% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% |
| 3.4 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 19 | 3% | 93 | 14% | 321 | 50% | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 122 | 25% | 244 | 49% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% |
| 3.5.1 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 244 | 49% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% |
| 3.5.2 | Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 2 | 31.10.2018 | 2 | 2% | 88 | 100% | 88 | 100% | 88 | 100% | 88 | 100% | 88 | 100% |
| 3.6 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 42 | 31.10.2018 | 42 | 46% | 55 | 60% | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% | 91 | 100% |
| 3.7 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 1 | 31.10.2018 | 1 | 2% | 50 | 81% | 62 | 100% | 62 | 100% | 62 | 100% | 62 | 100% |
| 3.8 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 2 | 31.10.2018 | 56 | 14% | 411 | 100% | 411 | 100% | 411 | 100% | 411 | 100% | 411 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 244 | 49% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% |
| 3.9 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 1 | 31.10.2018 | 1 | 11% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% |
| 3.10 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации, % | основной | ТВСП МО | 1 | 31.10.2018 | 1 | 9% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |
| 3.11 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, % | основной | ТВСП МО | 583 | 31.10.2018 | 583 | 100% | 583 | 100% | 583 | 100% | 583 | 100% | 583 | 100% | 583 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 4 | 1% | 244 | 49% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% |
| 3.12 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта» % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 411 | 64% | 411 | 64% | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 244 | 49% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% |
| 3.13 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России, % | основной | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% | 494 | 100% |
| 4 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % |
| 4. | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % | дополнительный | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 3% | 8% | 14% | 34% | 62% | 100% |
| 4.1 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, % | дополнительный | ТВСП МО |  | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% | 642 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП |  | 31.10.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 100% | 494 | 1005 | 494 | 100% | 494 | 100% |

*Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи.

ФАП, ФП - фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций.

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений. |
| 1. | Результат федерального проекта: Граждане Российской Федерации используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году не менее 8 млн. граждан, а к концу 2024 года не менее 50 млн. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы: запись на прием к врачу; запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); получение информации о прикреплении к медицинской организации; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; доступ к электронным медицинским документам; оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. К концу 2024 года не менее 90% медицинских организаций обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. |
| 1.1 | Результат регионального проекта: Граждане Самарской области используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. | ежегодно | В 2019 году не менее 101.24 тыс. граждан Самарской области, а к концу 2024 года не менее 957,3 тыс. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы: Обеспечено функционирование Личного кабинета пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором гражданам доступны услуги и сервисы: запись на прием к врачу (вызов врача на дом, по решению субъекта Российской Федерации); прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; получение информации о прикреплении к медицинской организации; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; доступ к электронным медицинским документам; оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. К концу 2024 года не менее 90% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Самарской области обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. |
| 2. | Результат федерального проекта: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Характеристика результата федерального проекта: Заключены (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий, оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. В 2019 году 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации. В 2019 году функционирует не менее 700 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, в 2021 году более 900 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к медицинским информационным системам. Ежегодно, более 500 тысяч врачей обеспечивается сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. В 2019 году проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. К 2022 году проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России. К 2022 году более 60 тыс. территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе более 30 тыс. ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. |
| 2.1 | Результат регионального проекта: 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Самарской области, в которых организовано не менее 23,5 тысяч автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |  | Заключено (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Самарской области на реализацию мероприятий по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Государственные и муниципальные медицинские организации, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Самарской области, в том числе за счет предоставленной субсидии оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. В 2019 году Самарская область утвердила план дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) информационно-телекоммуникационным оборудованием. С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Самарской области. К 2022 году функционируют 19,5 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к медицинским информационным системам. Ежегодно, более 5 тысяч врачей обеспечивается сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. К 2022 году в Самарской области осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключение к ней не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. В 2019 году проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Самарской области на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. К 2022 году проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Самарской области на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. К 2022 году 642 территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе 494 ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. |
| 3. | Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. Характеристика результата федерального проекта: К 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации реализованы и используются государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации включают, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры). Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечиваются из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2024 году не менее 70 субъектов Российской Федерации внедрили систему электронных рецептов. К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». |
| 3.1. | Результат регионального проекта: В Самарской области реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. |  | К 2023 году в Самарской области реализована и используется государственная информационная система в сфере здравоохранения Самарской области, к которой подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственной информационной системы в сфере здравоохранения Самарской области. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Самарской области включают, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры). Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечиваются в структурных подразделениях медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года в Самарской области функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. К концу 2020 года в Самарской области посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс: от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2024 году в Самарской области реализована система электронных рецептов. К 2023 году в Самарской области функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. К 2023 году в Самарской области осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». |
| 4. | Результат федерального проекта: Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Характеристика результата федерального проекта: К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам. |
| 4.1 | Результат регионального проекта: Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Самарской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |  | К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* |  |
| 1. | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |
| 1.1 | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Самарской области, в которых организовано не менее 19,5 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 110,230 | 455,040 | 131,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 696,430 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 94,798 | 391,334 | 112,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 598,930 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 94,798 | 391,334 | 112,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 598,930 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.: | 15,432 | 63,706 | 18,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 97,500 |
| 1.1.3.1. | бюджет Самарской области | 15,432 | 63,706 | 18,362 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 97,500 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. |
| 2.1. | В Самарской области реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. | 147,944 | 416,683 | 112,615 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 677,242 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 127,231 | 358,346 | 96,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 582,425 |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 127,231 | 358,346 | 96,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 582,425 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.: | 20,713 | 58,337 | 15,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 94,817 |
| 2.1.3.1. | бюджет Самарской области | 20,713 | 58,337 | 15,767 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 94,817 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |
| 3.1. | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Самарской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.1. | бюджет Самарской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 258,174 | 871,723 | 243,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 373,672 |
| федеральный бюджет | 222,029 | 749,680 | 209,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 181,355 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 222,029 | 749,680 | 209,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 181,355 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.: | 36,145 | 122,043 | 34,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,317 |
| бюджет Самарской области | 36,145 | 122,043 | 34,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,317 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ратманов М.А. | министр здравоохранения Самарской области | Фетисов А.Б. – заместитель председателя правительства Самарской области | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Матееску Л. Г. | руководитель главного управления организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| 3. | Разработчик паспорта проекта | Матееску Л. Г. | руководитель главного управления организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Самарской области, в которых организовано не менее 23,5 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Матееску Л. Г. | руководитель главного управления организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| 2. | Участник регионального проекта от департамента информационных технологий и связи Самарской области | Казарин С.В. | Временно исполняющий обязанности руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области | Фетисов А.Б. – заместитель председателя правительства Самарской области | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта от ГБУЗ СОМИАЦ | Тятов Е.Е. | Директор ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» | Казарин С.В. – временно исполняющий обязанности руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области | 50 |
| В Самарской области реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Матееску Л. Г. | руководитель главного управления организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| 2. | Участник регионального проекта от департамента информационных технологий и связи Самарской области | Казарин С.В. | Временно исполняющий обязанности руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области | Фетисов А.Б. – заместитель председателя правительства Самарской области | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта от ТФОМС Самарской области | Обыденов В.Е. | Руководитель информационного управления | Романов В.Е. Директор ТФОМС Самарской области | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта от ГБУЗ СОМИАЦ | Тятов Е.Е. | Директор ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» | Казарин С.В. – временно исполняющий обязанности руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области | 50 |
| 5. | Участник от ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» | Драч Д.А. | Руководитель — главный эксперт по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Дымочка М.А. – главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 5 |
| 6. | Участник от Самарского регионального отделения ФСС | Кривошеева Е.Н. | И.о. управляющего ГУ-Самарского РО Фонда социального страхования Российской Федерации | Кигим А.С. – председатель Фонда социального страхования РФ | 5 |
| 7. | Участник от отделения пенсионного фонда России по Самарской области | Балясникова С.Ю. | заместитель управляющего Отделением ПФР по Самарской области | Зайцева А.В. – Управляющей Отделением Пенсионного фонда России по Самарской области |  |
| 8. | Участник регионального проекта | Спиридонова Н.В. | Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по акушерству и гинекологии | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Щукин Ю.В. | Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Орлов А.Е. | Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по онкологии | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Садовская И.К. | Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по неонатологии | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | Краснова Н.Н. | Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по клинической лабораторной диагностике | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 13. | Участник регионального проекта | Капишников А.В. | Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по лучевой и инструментальной диагностике | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | Юдин А.Е. | Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по рентгенологии | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Труханова И.Г. | Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по скорой медицинской помощи | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 10 |
| 16. | Участник регионального проекта | Мальшин Ю.А. | Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области |  |
| 17. | Участник регионального проекта | Паравина Е.В. | Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по клинической фармакологии | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области |  |
| Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Самарской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Матееску Л. Г. | руководитель главного управления организационной деятельности и лицензирования министерства здравоохранения Самарской области | Ратманов М.А. - министр здравоохранения Самарской области | 40 |
| 2. | Участник регионального проекта от департамента информационных технологий и связи Самарской области | Казарин С.В. | Временно исполняющий обязанности руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области | Азаров Д.И. – Губернатор Самарской области | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта от ГБУЗ СОМИАЦ | Тятов Е.Е. | Директор ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» | Казарин С.В. – временно исполняющий обязанности руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области | 50 |

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

План мероприятий по реализации регионального проекта

«Создание единого цифрового контура на основе единой государственной системы здравоохранения в здравоохранении Самарской области»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена работоспособность регионального сегмента ЕГИСЗ и развитие ее подсистем. | 09.01.2019 | 31.12.2021 | Ратманов М.А., Казарин С.В. | Доклад о развитии и функционировании РС ЕГИСЗ. | (РНП5) |
| 1.1.1.1. | Проведение обследования государственных медицинских организаций Самарской области с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием. | 09.01.2019 | 02.06.2019 | Матееску Л.Г., Руководители ГБУЗ Самарской области, Тятов Е.Е. | Подтверждена потребность для всех структурных подразделений государственных медицинских организаций Самарской области в оснащении системами хранения электронных медицинских документов, компьютерным оборудованием для автоматизированных рабочих мест медицинских работников с учетом необходимого обновления имеющегося компьютерного оборудования, криптооборудованием и программными средствами для подключения к региональной защищенной сети и обеспечения защищенного способа передачи данных, оснащения медицинских работников электронными подписями. | (ПК6) |
| 1.1.1. | Контрольная точка. Министерство здравоохранения Самарской области утвердило планы дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием | 03.06.2019 | 03.06.2019 | Ратманов М.А. | Отчет Самарской области. Планы дооснащения государственных медицинских организаций Самарской области информационно-телекоммуникационным оборудованием к 2020 году, их обособленных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключённых к сети Интернет) к 2022 году. | (РНП5) |
| 1.1.2.1. | Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных медицинских организаций Самарской области | 04.06.2019 | 02.09.2019 | Тятов Е.Е., Матееску Л.Г. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.1.2.2. | Внедрение информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Самарской области | 03.09.2019 | 01.12.2019 | Матееску Л.Г., Руководители ГБУЗ Самарской области, Тятов Е.Е. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.1.2. | Контрольная точка. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Самарской области | 02.12.2019 | 02.12.2019 | Ратманов М.А. | Акты ввода в эксплуатацию в МО. Отчет о проведенной работе МЗ СО | (РНП5) |
| 1.1.3.1. | Проведение закупки программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Самарской области | 04.06.2019 | 02.09.2019 | Тятов Е.Е., Матееску Л.Г. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.1.3.2. | Внедрение программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Самарской области | 03.09.2019 | 01.12.2019 | Руководители ГБУЗ Самарской области, Тятов Е.Е., Матееску Л.Г. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.1.3. | Контрольная точка. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Самарской области | 02.12.2019 | 02.12.2019 | Ратманов М.А., Казарин С.В. | Акты ввода в эксплуатацию в МО. Отчет о проведенной работе МЗ СО | (РНП5) |
| 1.1.4.1. | Проведение закупки программно-технических средств, обеспечивающих функционирование медицинских информационных систем государственных медицинских организаций Самарской области | 04.06.2019 09.01.2020 09.01.2021 | 02.09.2019 01.04.2020 01.04.2021 | Тятов Е.Е., Матееску Л.Г. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.1.4.2. | Проведение закупки программно-технических средств, обеспечивающих модернизацию централизованной системы «Региональный архив медицинских изображений» | 04.06.2019 | 02.09.2019 | Тятов Е.Е., Капишников А.В., Матееску Л.Г. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.1.4.3. | Проведение закупки программно-технических средств, обеспечивающих модернизацию централизованной системы «Региональный архив лабораторных исследований » | 04.06.2019 | 02.09.2019 | Тятов Е.Е., Краснова Н.Н., Матееску Л.Г. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.1.4.4. | Внедрение программно-технических средств, обеспечивающих функционирование медицинских информационных систем государственных медицинских организаций Самарской области (серверное, телекоммуникационное оборудование, системное ПО) | 03.09.2019 01.04.2020 01.04.2021 | 01.12.2019 30.06.2020 30.06.2021 | Руководители ГБУЗ Самарской области, Тятов Е.Е., Матееску Л.Г. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.1.4. | Контрольная точка. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию программно-технических средств (серверное, клиентское, телекоммуникационное оборудование и оргтехника, системное ПО), обеспечивающих функционирование медицинских информационных систем государственных медицинских организаций Самарской области | 02.12.2019 01.07.2020 01.07.2021 | 02.12.2019 01.07.2020 01.07.2021 | Ратманов М.А. | Акты ввода в эксплуатацию в МО. Отчет о проведенной работе МЗ СО | (РНП5) |
| 1.1.5. | Контрольная точка. Обеспечены вычислительные мощности для размещения и функционирования подсистем РС ЕГИСЗ (основная, резервная, тестовая площадка центра обработки данных). | 09.12.2019 09.12.2020 09.12.2021 | 09.12.2019 09.12.2020 09.12.2021 | Ратманов М.А., Казарин С.В. | Акты выполненных работ Отчет МО МЗ СО Отчет МЗ СО МЗ РФ | (ПК6) |
| 1.1.6. | Контрольная точка. Обеспечено функционирование защищенной сети передачи данных между региональным центром обработки данных и государственными медицинскими организациями Самарской области | 10.12.2019 10.12.2020 10.12.2021 | 10.12.2019 10.12.2020 10.12.2021 | Ратманов М.А. | Акты выполненных работ Отчет МО МЗ СО Отчет МЗ СО МЗ РФ | (ПК6) |
| 1.1.7. | Контрольная точка. Обеспечена бесперебойная работа подсистем РС ЕГИСЗ и их взаимодействие с информационными системами Самарской области и медицинскими информационными системами медицинских организаций. | 11.12.2019 11.12.2020 13.12.2021 | 11.12.2019 11.12.2020 13.12.2021 | Ратманов М.А., Казарин С.В. | Акты выполненных работ Отчет МО МЗ СО Отчет МЗ СО МЗ РФ | (ПК6) |
| 1.1.8. | Контрольная точка. Обеспечено развитие подсистем РС ЕГИСЗ в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации. | 12.12.2019 14.12.2020 14.12.2021 | 12.12.2019 14.12.2020 14.12.2021 | Ратманов М.А. | Акты выполненных работ Отчет МО МЗ СО Отчет МЗ СО МЗ РФ | (ПК6) |
| 1.1.9 | Контрольная точка. Информационные системы медицинских организаций функционируют на основе единой системы нормативно-справочной информации. | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Ратманов М.А., Казарин С.В. | Отчет о соответствии информационных систем применяемых в медицинских организациях Самарской области требованиям Минздрава России | (РНП5) |
| 1.2. | Государственные медицинские организации Самарской области используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами в сфере здравоохранения Самарской области, с подсистемами РС ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. | 09.01.2019 | 09.01.2022 | Ратманов М.А. Казарин С.В., Романов В.Е., Зайцева А.В., Кривошеева Е.Н., Драч Д.А. | Доклад о создании единого цифрового контура здравоохранения Самарской области | (ПС4) |
| 1.2.1.1. | Проведение работ по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области на соответствие требованиям утвержденным Минздравом России. | 09.01.2019 09.01.2020 08.01.2021 10.01.2022 | 15.02.2019 14.02.2020 15.02.2021 14.02.2022 | Тятов Е.Е., Матееску Л.Г. Руководители ГБУЗ Самарской области | Отчеты Самарской области (ежегодно не позднее 1 марта). Отчеты по обследованию (ежегодно не позднее 1 марта). | (ПК6) |
| 1.2.1.2. | Проведение закупки программно-технических средств, обеспечивающих функционирование медицинских информационных систем государственных медицинских организаций Самарской области | 04.06.2019 09.01.2020 09.01.2021 | 02.09.2019 01.04.2020 01.04.2021 | Тятов Е.Е., Матееску Л.Г. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.2.1.3. | Внедрение программно-технических средств, обеспечивающих функционирование медицинских информационных систем государственных медицинских организаций Самарской области (клиентское оборудование и оргтехника, системное ПО) | 03.09.2019 02.04.2020 02.04.2021 | 30.11.2019 30.06.2020 30.06.2021 | Руководители ГБУЗ Самарской области, Матееску Л.Г., Тятов Е.Е. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.2.1 | Контрольная точка Внедрены программно-технические средства, обеспечивающие функционирование медицинских информационных систем государственных медицинских организаций Самарской области (клиентское оборудование и оргтехника, системное ПО) | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Ратманов М.А. | Отчет руководителя | (РНП5) |
| 1.2.2.1. | Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России. | 18.02.2019 | 30.11.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Развитие медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную | (ПК6) |
| 1.2.2.1.1 | Обеспечение формирования и передачи структурированных электронных медицинских документов из медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих первичную медико-санитарную помощь), их передачи в региональный сегмент ЕГИСЗ и «Интегрированную электронную медицинскую карту» ЕГИСЗ | 09.01.2019 | 30.09.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.2.1.2 | Модернизация регионального сегмента ЕГИСЗ в части обеспечения юридической значимости документов в «Интегрированной электронной медицинской карте» ЕГИСЗ, загрузка ретроспективных данных | 09.01.2019 | 30.09.2019 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е. | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.2.1.3 | Адаптация программного обеспечения аналитического лабораторного оборудования к библиотекам стандартизированных шаблонов диагностических исследований, обеспечение интеграции медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих первичную медико-санитарную помощь), с модернизированной централизованной системой «Региональный архив лабораторных исследований» | 3.09.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Краснова Н.Н., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.2.1.4 | Обеспечение интеграции медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих первичную медико-санитарную помощь), с модернизированной централизованной системой «Региональный архив медицинских изображений» | 3.09.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Капишников А.В., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.2.1.5 | Модернизация медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих первичную медико-санитарную помощь), в части интеграции с региональной централизованной системой «Управление льготным лекарственным обеспечением» | 09.01.2019 | 25.12.2019 | Матееску Л.Г., Паравина Е.В., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.2.1.6 | Модернизация медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих первичную медико-санитарную помощь), в части интеграции со специализированными региональными централизованными системами и нозологическими регистрами | 09.01.2020 | 30.09.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.2. | Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Самарской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Ратманов М.А. | Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Самарской области с подсистемами РС ЕГИСЗ. | (РНП5) |
| 1.2.3.1. | Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России. | 09.01.2019 | 30.11.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Развитие медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, для соответствия требованиям Минздрава России | (ПК6) |
| 1.2.3.1.1 | Обеспечение формирования и передачи структурированных электронных медицинских документов из медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара), их передачи в региональный сегмент ЕГИСЗ и «Интегрированную электронную медицинскую карту» ЕГИСЗ | 09.01.2019 | 30.09.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.3.1.2 | Обеспечение интеграции медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара), с модернизированной централизованной системой «Региональный архив лабораторных исследований» | 3.09.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Краснова Н.Н., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.3.1.3 | Обеспечение интеграции медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара), с модернизированной централизованной системой «Региональный архив медицинских изображений» | 3.09.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Капишников А.В., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.3.1.4 | Модернизация медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара), в части интеграции с региональной централизованной системой «Управление льготным лекарственным обеспечением» | 09.01.2019 | 25.12.2019 | Матееску Л.Г., Паравина Е.В., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.3.1.5 | Модернизация медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара), в части интеграции со специализированными региональными централизованными системами и нозологическими регистрами | 09.01.2020 | 20.11.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.3. | Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Самарской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы соответствующие требованиям Минздрава России. | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Ратманов М.А. | Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Самарской области с подсистемами РС ЕГИСЗ. | (ПК6) |
| 1.2.4. | Контрольная точка. Структурные подразделения государственных медицинских организаций Самарской области ведут электронные медицинские карты граждан, застрахованных в системе ОМС, и на основании сведений электронных медицинских карт автоматически формируют реестры счетов об оказанной медицинской помощи | 30.06.2021 | 30.06.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Обыденов В.Е. | Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций Самарской области с информационными системами территориального фонда обязательного медицинского страхования | (РНП5) |
| 1.2.5. | Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передаются структурированные электронные медицинские документы из государственных медицинских организаций Самарской области | 04.10.2021 | 04.10.2021 | Ратманов М.А. Романов В.Е. | Акты испытаний информационного взаимодействия | (РНП5) |
| 1.2.6.1 | Проведена модернизация и развитие медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия с медико-социальной экспертизой и фонда социального страхования. | 09.01.2019 | 30.11.2019 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Драч Д.А., Кривошеева Е.Н. | Акты выполненных работ по модернизации медицинских информационных систем. Обеспечено межведомственное информационное взаимодействие медицинских информационных систем государственных медицинских организаций, в том числе с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования. | (РНП5) |
| 1.2.6. | Контрольная точка. 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций Самарской области обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования при оказании медицинской помощи. | 02.12.2019 | 02.12.2019 | Ратманов М.А., Казарин С.В., Драч Д.А., Кривошеева Е.Н. | Акты выполненных работ и интеграционных испытаний | (РНП5) |
| 1.2.7.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Самарской области «Региональная система управления службами скорой и неотложной медицинской помощи» | 09.01.2020 | 30.06.2021 | Матееску Л.Г., Труханова И.Г., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Самарской области функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112». Обеспечено создание единого диспетчерского центра приема и обработки вызовов, осуществляется контроль времени доезда санитарного автотранспорта с использованием системы ГЛОНАСС, маршрутизация пациентов в государственные медицинские организации, участвующие в оказания скорой и неотложной медицинской помощи. | (ПК) |
| 1.2.7.1.1 | Модернизация и развитие государственной информационной системы Самарской области «Региональная система управления службами скорой и неотложной медицинской помощи», в части внедрения новых принципов управления и диспетчеризации бригад скорой и неотложной помощи на основе единого диспетчерского центра (основная, резервная площадка) | 09.01.2020 | 30.06.2021 | Матееску Л.Г., Труханова И.Г., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний | (ПК) |
| 1.2.7. | Контрольная точка. В Самарской области функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которой подключены 100% отделений (подстанций) государственных медицинских организаций Самарской области, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи. | 01.07.2021 | 01.07.2021 | Ратманов М.А. | Отчет о функционировании централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующей с «Системой 112» в Самарской области. | (РНП) |
| 1.2.8.1 | Модернизация медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, в части интеграции с региональной централизованной системой «Управление льготным лекарственным обеспечением» | 09.01.2019 | 25.12.2019 | Матееску Л.Г., Паравина Е.В., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.8.2. | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением» | 09.01.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Паравина Е.В., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Самарской области функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением». Обеспечивается планирование и контроль закупки лекарственных препаратов для льготной категории граждан, информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами. | (ПК) |
| 1.2.8.3. | Модернизация медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, в части обеспечения ведения юридически значимого реестра льготополучателей, интеграция с органами исполнительной власти, пенсионным фондом и фондом социального страхования, обеспечение оборота льготных рецептов | 09.01.2019 | 25.12.2019 | Матееску Л.Г., Паравина Е.В., Тятов Е.Е., Кривошеева Е.Н., Балясникова С.Ю., Руководители ГБУЗ Самарской области | Акты выполненных работ | (ПК) |
| 1.2.8.4. | Модернизация системы управления закупками региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением» | 09.01.2020 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Паравина Е.В., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ | (ПК) |
| 1.2.8. | Контрольная точка. В Самарской области функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, аптечных организаций Самарской области. | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Ратманов М.А., Казарин С.В. | Отчет о функционировании централизованной системы «Управления льготным лекарственным обеспечением» в Самарской области. | (РНП) |
| 1.2.9.1. | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта» | 09.01.2019 | 30.09.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Самарской области функционирует региональная централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта». Обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее лечащему врачу в электронном виде. | (ПК) |
| 1.2.9.1.1 | Модернизация регионального сегмента ЕГИСЗ в части обеспечения юридической значимости документов в «Интегрированной электронной медицинской карте» ЕГИСЗ, загрузка исторических данных | 09.01.2019 | 30.09.2019 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е. | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.9.1.2 | Обеспечение интеграции медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, с модернизированной централизованной системой «Региональный архив лабораторных исследований» | 1.09.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Краснова Н.Н., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.9.1.3 | Обеспечение интеграции медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, с модернизированной централизованной системой «Региональный архив медицинских изображений» | 1.09.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Капишников А.В., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.9.1.4 | Модернизация медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, в части интеграции со специализированными региональными централизованными системами и нозологическими регистрами | 09.01.2020 | 30.09.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.9.1.5 | Установка АРМ в структурных подразделениях (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций | 09.01.2019 | 30.09.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.9. | Контрольная точка. В Самарской области функционирует региональная централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций. | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Ратманов М.А. Казарин С.В. | Отчет о функционировании региональной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта» в Самарской области. | (РНП) |
| 1.2.10.1. | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации» | 09.01.2019 | 30.11.2022 | Матееску Л.Г., Юдин А.Е., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Самарской области функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации». Обеспечивается информационное взаимодействие медицинских организаций 1,2 уровня с медицинскими организациями 3 уровня Самарской области при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. | (ПК) |
| 1.2.10.1.1 | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации», отложенные медицинские консультации МО 1,2 уровня (врач-врач) | 09.01.2019 | 30.11.2019 | Матееску Л.Г., Юдин А.Е., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы испытаний | (ПК) |
| 1.2.10.1.2 | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации», отложенные медицинские консультации МО 1,2 уровня (врач-врач) с оформлением юридически значимых медицинских документов | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Матееску Л.Г., Юдин А.Е., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы испытаний | (ПК) |
| 1.2.10.1.3 | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации», организация онлайн телемедицинской консультации МО 1,2 уровня (врач-врач) с оформлением юридически значимых медицинских документов с использованием видеоконференцсвязи внутри региона | 09.01.2020 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Юдин А.Е., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы испытаний | (ПК) |
| 1.2.10.1.4 | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации», организация межрегиональных онлайн телемедицинских консультаций МО 1,2 уровня для организации получения 2-3 мнения на межрегиональном уровне с использованием федеральных информационных систем стандартизированных шаблонов документов | 09.01.2021 | 30.11.2021 | Матееску Л.Г., Юдин А.Е., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы испытаний | (ПК) |
| 1.2.10.1.5 | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации», онлайн телемедицинских консультаций в рамках ФАП-ЦРБ | 09.01.2022 | 30.11.2022 | Матееску Л.Г., Юдин А.Е., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы испытаний | (ПК) |
| 1.2.10 | Контрольная точка. В Самарской области функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций. | 01.11.2022 | 01.11.2022 | Ратманов М.А. | Отчет о функционировании централизованной системы «Телемедицинские консультации» в Самарской области. | (РНП5) |
| 1.2.11.1 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы Самарской области «Региональная автоматизированная лабораторная информационная система» | 09.01.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Краснова Н.Н., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Самарской области функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены клинико-диагностические лаборатории государственных медицинских организаций, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов лабораторных исследований. | (ПК) |
| 1.2.11.2 | Проведение закупки программно-технических средств, обеспечивающих модернизацию централизованной системы «Региональный архив лабораторных исследований » | 04.06.2019 | 02.09.2019 | Матееску Л.Г., Краснова Н.Н., Тятов Е.Е. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.2.11.3 | Обеспечение интеграции медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, с модернизированной централизованной системой «Региональный архив лабораторных исследований» | 2.09.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Краснова Н.Н., Тятов Е.Е. | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.11. | Контрольная точка В Самарской области функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Самарской области | 30.11.2020 | 30.11.2020 | Ратманов М.А. | Отчет о функционировании централизованной системы «Лабораторные исследования» в Самарской области. | (РНП5) |
| 1.2.12.1 | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области в части внедрения региональной централизованной системы «Региональный архив медицинских изображений» | 09.01.2019 | 30.11.2021 | Матееску Л.Г., Капишников А.В., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Самарской области функционирует централизованная система «Региональный архив медицинских изображений», к которой подключены государственные медицинские организации, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов диагностических исследований. | (ПК) |
| 1.2.12.2 | Проведение закупки программно-технических средств, обеспечивающих модернизацию централизованной системы «Региональный архив медицинских изображений» | 01.06.2019 | 02.09.2019 | Матееску Л.Г., Капишников А.В., Тятов Е.Е. | Отчет руководителя | (ПК6) |
| 1.2.12.3 | Обеспечение интеграции медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, с модернизированной централизованной системой «Региональный архив медицинских изображений» | 3.09.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Капишников А.В., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.12.4 | Подключение МО к централизованной системе «Региональный архив медицинских изображений» | 09.01.2021 | 30.11.2021 | Матееску Л.Г., Капишников А.В., Тятов Е.Е. | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.2.12. | Контрольная точка В Самарской области функционирует централизованная система «Региональный архив медицинских изображений», к которой подключены 100% государственных медицинских организаций Самарской области | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Ратманов М.А. | Отчет о функционировании централизованной системы «Региональный архив медицинских изображений» в Самарской области. | (РНП5) |
| 1.2.13. | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области в части внедрения региональной централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) | 09.01.2020 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Спиридонова Н.В., Садовская И.К., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Самарской области функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных). Обеспечивается контроль состояния здоровья беременных женщин и маршрутизация от момента первого обращения в женскую консультацию до родоразрешения с учетом факторов риска. | (ПК) |
| 1.2.13.1 | Модернизация используемой региональной централизованной системы для обеспечения функционирования региональной централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в режиме реального времени | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Матееску Л.Г., Спиридонова Н.В., Садовская И.К., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний | (ПК) |
| 1.2.13.2 | Модернизация используемой региональной централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)для обеспечения ведения учета по профилю неонатологии | 01.07.2020 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Спиридонова Н.В., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний | (ПК) |
| 1.2.13. | Контрольная точка В Самарской области функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Самарской области, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Ратманов М.А. | Отчет о функционировании централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в Самарской области | (РНП5) |
| 1.2.14.1. | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения с Самарской области в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | 09.01.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Орлов А.Е., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Самарской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». Обеспечивается маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Самарской области, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. | (ПК) |
| 1.2.14.1.1 | Проведение работ по созданию регионального централизованного онкологического регистра | 09.01.2019 | 30.11.2019 | Матееску Л.Г., Орлов А.Е., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний | (ПК) |
| 1.2.14.1.2 | Доработка медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, в части интеграции с региональным централизованным онкологическим регистром | 09.01.2020 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Орлов А.Е., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний | (ПК) |
| 1.2.14. | Контрольная точка. В Самарской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Ратманов М.А. | Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в Самарской области. | (РНП5) |
| 1.2.15.1. | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 09.01.2020 | 30.11.2021 | Матееску Л.Г., Щукин Ю.В., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Самарской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». Обеспечивается маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с сердечно-сосудистыми центрами. | (ПК) |
| 1.2.15.1.1 | Проведение работ по созданию регионального централизованного регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 09.01.2020 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Щукин Ю.В., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний | (ПК) |
| 1.2.15.1.2 | Доработка медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, в части интеграции с региональным централизованным регистром больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 09.01.2021 | 30.11.2021 | Матееску Л.Г., Щукин Ю.В., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний | (ПК) |
| 1.2.15. | Контрольная точка В Самарской области функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Ратманов М.А. | Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Самарской области. | (РНП5) |
| 1.3. | Медицинские организации Самарской области используют государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России. | 09.01.2019 | 01.12.2022 | Ратманов М.А. | Доклад о функционировании информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | (ПС) |
| 1.3.1.1. | Проведение работ по оценке соответствия информационных систем в Самарской области Федерации требованиям Минздрава России. | 09.01.2019 09.01.2020 08.01.2021 10.01.2022 | 15.02.2019 14.02.2020 15.02.2021 14.02.2022 | Матееску Л.Г., Руководители ГБУЗ Самарской области, Тятов Е.Е. | Отчеты по обследованию (ежегодно не позднее 1 марта). | (РНП) |
| 1.3.1.1. | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление потоками пациентов» | 09.01.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Руководители ГБУЗ Самарской области, Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Самарской области функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов» Обеспечивается учет и управление планированием и использованием ресурсов медицинской организации, управление очередями и потоками пациентов, планирование и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ для обеспечения предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ гражданам (запись на прием к врачу (вызов врача на дом), прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;). | (ПК) |
| 1.3.1.1.1 | Модернизация медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, в части обеспечения управления прохождением профилактических медицинских осмотров и диспансеризации | 09.01.2019 | 30.11.2019 | Матееску Л.Г., Мальшин Ю.А., Руководители ГБУЗ Самарской области, Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний | (ПК) |
| 1.3.1.1.2 | Модернизация региональной информационной системы электронная регистратура в части предоставления возможности записи на специализированную медицинскую услугу | 01.04.2019 | 30.12.2019 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний | (ПК) |
| 1.3.1.1.3 | Разработка централизованной системы управления потоками пациентов, интеграция с централизованной системой «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» | 09.01.2020 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Мальшин Ю.А., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний | (ПК) |
| 1.3.1.1.4 | Модернизация медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области, в части обеспечения взаимодействия с федеральной электронной регистратурой | 09.01.2019 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний | (ПК) |
| 1.3.1. | Контрольная точка. В Самарской области функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к подсистемам ЕГИСЗ. | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Ратманов М.А. Казарин С.В. | Отчет о функционировании централизованной системы «Управление потоками пациентов» в Самарской области. | (РНП) |
| 1.3.2.1. | Проведение работ по созданию информационной системы в сфере здравоохранения Самарской области, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», интеграция с региональной централизованной системой «Управление потоками пациентов» | 09.01.2020 | 30.11.2020 | Матееску Л.Г., Мальшин Ю.А., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Самарской области функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». Обеспечивается охват всех граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами по возрастным категориям и учет фактов и результатов прохождения, направления на 2-й этап, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций. | (ПК) |
| 1.3.2. | Контрольная точка В Самарской области функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Самарской области. | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Ратманов М.А., Казарин С.В. | Отчет о функционировании централизованных систем «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в Самарской области. | (РНП5) |
| 1.3.3.1 | Аттестация информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области на соответствие требованиям Минздрава России и обеспечение информационного взаимодействия с РС ЕГИСЗ и ЕГИСЗ | 01.10.2020 01.10.2021 | 30.11.2020 30.11.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е. | Акты выполненных работ по , акты соответствия . Отчет о функционировании информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области и их централизованных подсистемах. | (РНП5) |
| 1.3.3. | Контрольная точка. Информационные системы в сфере здравоохранения Самарской области соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с РС ЕГИСЗ и ЕГИСЗ | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Ратманов М.А. Казарин С.В. | Акты выполненных работ по интеграционным испытаниям и информационному взаимодействию. Отчет о функционировании информационных систем в сфере здравоохранения Самарской области и их централизованных подсистемах. | (РНП5) |
| 1.4. | Гражданам Российской Федерации доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента на ЕПГУ | 09.01.2019 | 31.12.2021 | Ратманов М.А. | Доклад об использовании гражданами Самарской области (сервисов) Личного кабинета пациента на ЕПГУ | (ПС4) |
| 1.4.1.1. | Проведение работ по развитию информационных систем территориальных фондов ОМС, интеграции с ЕГИСЗ для обеспечения оказания электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ. | 09.01.2019 | 30.11.2019 | Обыденов В.Е., Матеску Л.Г., Тятов Е.Е. | Акты интеграционных испытаний | (ПК6) |
| 1.4.1. | Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь Самарской области, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента на ЕПГУ | 30.11.2019 | 15.12.2019 | Ратманов М.А. | Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | (РНП5) |
| 1.4.2.1 | Обеспечение формирования и передачи электронных медицинских документов из медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих первичную медико-санитарную помощь), в региональный сегмент ЕГИСЗ и подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ | 30.09.2019 | 30.09.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.4.2.2 | Обеспечение формирования и передачи электронных медицинских документов из медицинских информационных систем, эксплуатируемых в государственных медицинских организациях Самарской области (оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара), в региональный сегмент ЕГИСЗ и подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ | 30.09.2019 | 30.09.2021 | Матееску Л.Г., Тятов Е.Е., Руководители ГБУЗ Самарской области | Доклад МЗ СО, Акты выполненных работ | (ПК6) |
| 1.4.2. | Контрольная точка. В подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ передаются сведения о созданных электронных медицинских документах из государственных медицинских организаций Самарской области | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Ратманов М.А. | Акты испытаний информационного взаимодействия | (РНП5) |
| 1.4.3. | Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Самарской области предоставляют гражданам доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента на ЕПГУ | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Ратманов М.А.. | Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | (РНП5) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Методика расчета основных и дополнительных показателей регионального проекта

«Создание единого цифрового контура на основе единой государственной системы здравоохранения в здравоохранении Самарской области»

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, % |
| 1. | К количеству работников в 2018 году, оснащенных АРМ (врачи) ежегодно добавляется количество АРМ исходя из объемов финансирования статьи по оснащению техникой. Осуществляется оснащение среднего медперсонала из расчета 1/2 от количества врачей | 15808 01.07.2018 | ФРМР | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | - |
| Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, ед. |
| 2. | К количеству рабочих мест в 2018 году, оснащенных АРМ ежегодно добавляется количество АРМ исходя из объемов финансирования статьи по оснащению техникой. | 10474, 01.07.2018 | отчеты МО, отчет ГБУЗ МИАЦ | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | - |
| Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к защищенной сети передачи данных субъекта Российской Федерации, % |
| 3. | Все имеющиеся рабочие места должны быть подключены к защищенной сети | 10470 01.07.2018 | отчеты МО, отчет ГБУЗ МИАЦ | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 4. | Все имеющиеся рабочие места должны быть подключены к защищенной сети, появление сети в ФАП является основанием для организации рабочего места по этому показателю. Подключение ФАП к интернет осуществляется в рамках других программ | 4 01.07.2018 | отчеты МО, отчет ГБУЗ МИАЦ | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |
| 2.5. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъектов Российской Федерации, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, % |
| 5. | Учитываются все имеющиеся АРМ, подключенные к защищенной сети и МИС, прошедшую аттестацию на соответствие всем требованиям МЗ РФ. До момента аттестации они не соответствуют. | 0, 01.07.2018 | отчеты МО, отчет ГБУЗ МИАЦ | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 6. | Учитываются все имеющиеся АРМ, подключенные к защищенной сети и МИС, прошедшую аттестацию на соответствие всем требованиям МЗ РФ. До момента аттестации они не соответствуют. | 0, 01.07.2018 | отчеты МО, отчет ГБУЗ МИАЦ | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, % |
| 7. | Исходя из планируемых сроков разработки централизованной системы и графика подключения МО | 0%, 01.07.2018 | Отчеты МО, отчеты Самарского регионального отделения ФСС | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ, Самарское региональное отделение ФСС | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 8. | Исходя из планируемых сроков разработки централизованной системы и графика подключения ФАП к МИС | 0%, 01.07.2018 | Отчеты МО, отчеты Самарского регионального отделения ФСС | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ, Самарское региональное отделение ФСС | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, % |
| 9. | Обмен с учреждениями МСЭ в электронном виде должен осуществляться из МИС. Использование иных систем и схем работы не рассматривается | 0%, 01.07.2018 | отчеты МО, отчет ГБ МСЭ по Самарской области, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ, ГБ МСЭ по Самарской области | Субъект РФ | Календарный год | - |
| 3.1.1. Доля отделений (станций и подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» субъекта Российской Федерации,% |
| 10. | В настоящий момент подключены станции скорой медицинской помощи, к системе необходимо подключить отделения МО, оказывающих неотложную помощь путем доработки МИС и подключения их к централизованной системе управления | 24 (под) станции СМП 01.07.2018 | отчет главного внештатного специалиста, отчет ГИС СО «Региональная система управления службами скорой и неотложной медицинской помощи» | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | - |
| 3.1.2. Доля отделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» субъекта Российской Федерации, % |
| 11. | Подразделение одно, подключено в настоящий момент | 1 - 100%, 01.07.2018 | отчет главного внештатного специалиста, отчет ГИС СО «Региональная система управления службами скорой и неотложной медицинской помощи» | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | - |
| 3.2.1. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % |
| 12. | В настоящий момент функционирует отдельная учетная система, расчет построен исходя из необходимости обеспечения в МИС всего функционала работы с ЛЛО | 0%, 01.07.2018 | отчеты МО, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 13. | В настоящий момент функционирует отдельная учетная система, расчет построен исходя из необходимости обеспечения в МИС всего функционала работы с ЛЛО и подключения к системе всех ФАП, имеющих АРМ | 0%, 01.07.2018 | отчеты МО, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |
| 3.2.2. Доля аптечных организаций субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» субъекта Российской Федерации, % |
| 14. | Расчет построен исходя из сроков появления новой системы (п.7.1.) и подключения к ней аптечных организаций. В настоящий момент функционируют аптечные пункты от одной централизованной организации | 0%, 01.07.2018 | отчет главного внештатного специалиста, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | - |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» субъекта Российской Федерации, % |
| 15. | Все МО и их подразделения, подключенные к МИС должны обеспечивать заявленную функциональность | 50,12 %, 01.07.2018 | Отчет ГИС СО «Электронная регистратура Самарской области» | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 16. | Все ФАП, подключенные к МИС должны обеспечивать заявленную функциональность | 0 %, 01.07.2018 | Отчет ГИС СО «Электронная регистратура Самарской области» | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» субъекта Российской Федерации, % |
| 17. | По мере появления соответствующих региональных сервисов, сроков доработки МИС, подключения групп МО исходя из возможностей каналов связи и графика их организации (модернизации) | 0%, 01.07.2018 | отчеты МО, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 18. | Исходя из графиков подключения ФАП к сети МО и запуска соответствующего регионального сервиса | 0%, 01.07.2018 | отчеты МО, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % |
| 19. | Исходя из планируемых сроков доработки централизованной системы и оснащения оборудованием МО | 0%, 01.07.2018 | отчеты МО, отчет главного внештатного специалиста, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 20. | Исходя из планируемых сроков доработки централизованной системы и графика подключения ФАП к МИС | 0%, 01.07.2018 | отчеты МО, отчет главного внештатного специалиста, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |
| Доля клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» субъекта Российской Федерации, % |
| 21. | Исходя из планируемых сроков доработки централизованной системы | 0%, 01.07.2018 | ф. 30 т. 1001, отчет главного внештатного специалиста, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | – |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» субъекта Российской Федерации. |
| 22. | Исходя из планируемых сроков доработки централизованной системы и графика подключения МО | 46%, 01.07.2018 | ф. 30, т. 5117 отчет главного внештатного специалиста, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | - |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» субъекта Российской Федерации, % |
| 23. | Исходя из планируемых сроков доработки централизованной системы и графика подключения МО | 0%, 01.07.2018 | ф. 32, отчеты МО, отчет главного внештатного специалиста, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | - |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» субъекта Российской Федерации, % |
| 24. | Исходя из планируемых сроков разработки централизованной системы и графика подключения МО | 0%, 01.07.2018 | Ф.30, т. 2510 отчеты МО, отчет главного внештатного специалиста, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 25. | Исходя из планируемых сроков разработки централизованной системы и графика подключения ФАП к МИС | 0%, 01.07.2018 | отчеты МО, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» субъекта Российской Федерации. |
| 26. | Исходя из планируемых сроков разработки доработки централизованной системы и графика подключения МО | 0%, 01.07.2018 | ф. 30 т. 3100, отчеты МО, отчет главного внештатного специалиста, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ, ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер» | Субъект РФ | Календарный год | - |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров субъекта Российской Федерации, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» субъекта Российской Федерации, % |
| 27. | Исходя из планируемых сроков разработки централизованной системы и графика подключения МО | 0%, 01.07.2018 | ф. 30 т. 1008, отчеты МО, отчет главного внештатного специалиста, отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ, ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер» | Субъект РФ | Календарный год | - |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС,% |
| 28. | Охват 100% в настоящий момент | 100%, 01.07.2018 | отчеты МО | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ, ТФОМС Самарской области | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 29. | Исходя из графика подключения ФАП к МИС | 100%, 01.07.2018 | отчеты МО | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ, ТФОМС Самарской области | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, % |
| 30. | Исходя из планируемых сроков разработки централизованной системы и графика подключения МО | 0%, 01.07.2018 | Отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 31. | Исходя из планируемых сроков разработки централизованной системы и графика подключения ФАП к МИС | 0%, 31.12.2018 | Отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |
| 3.13. Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, соответствующим требованиям Минздрава России, % |
| 32. | Исходя из планируемых сроков окончания всех разработок централизованных систем и графиков подключения МО к ним | 0%, 01.07.2018 | результаты анализа | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 33. | Исходя из планируемых сроков окончания всех разработок централизованных систем и графиков подключения МО и ФАП к ним | 0%, 01.07.2018 | результаты анализа | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |
| Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, % |
| 34. | Исходя из планируемых сроков разработки централизованной системы и графика подключения МО | 0%, 01.07.2018 | Отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ТВСП МО |
| 35. | Исходя из планируемых сроков разработки централизованной системы и графика подключения ФАП к МИС | 0%, 01.07.2018 | Отчет ГБУЗ МИАЦ, статистика сервиса | Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ МИАЦ | Субъект РФ | Календарный год | для ФАП и ФП |

Приложение 3

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Бюджетная классификация | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* |  |
| 1. | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |
| 1.1 | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Самарской области, в которых организовано не менее 23,5 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 0909 01.8.N7.51140 244 0909 01.8.N7.51140 612 | 110,230 | 455,040 | 131,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 696,430 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0909 01.8.N7.51140 244 0909 01.8.N7.51140 612 | 89,200 | 374,820 | 105,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 569,820 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0909 01.8.N7.51140 244 0909 01.8.N7.51140 612 | 89,200 | 374,820 | 105,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 569,820 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.: | 0909 01.8.N7.51140 244 0909 01.8.N7.51140 612 | 21,030 | 80,220 | 25,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,610 |
| 1.1.3.1. | бюджет Самарской области | 0909 01.8.N7.51140 244 0909 01.8.N7.51140 612 | 21,030 | 80,220 | 25,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,610 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. |
| 2.1. | В Самарской области реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ | 0909 01.8.N7.51140 612 0909 01.8.N7.51140 244 | 147,944 | 416,683 | 112,615 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 677,242 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0909 01.8.N7.51140 612 0909 01.8.N7.51140 244 | 132,829 | 374,860 | 103,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 611,535 |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области | 0909 01.8.N7.51140 612 0909 01.8.N7.51140 244 | 132,829 | 374,860 | 103,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 611,535 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.: | 0909 01.8.N7.51140 612 0909 01.8.N7.51140 244 | 15,115 | 41,823 | 8,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,707 |
| 2.1.3.1. | бюджет Самарской области | 0909 01.8.N7.51140 612 0909 01.8.N7.51140 244 | 15,115 | 41,823 | 8,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,707 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |
| 3.1. | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Самарской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.1. | бюджет Самарской области |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  | 258,174 | 871,723 | 243,775 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 373,672 |
| федеральный бюджет |  | 222,029 | 749,680 | 209,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 181,355 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету Самарской области |  | 222,029 | 749,680 | 209,646 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 181,355 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Самарской области, в т.ч.: |  | 36,145 | 122,043 | 34,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,317 |
| бюджет Самарской области |  | 36,145 | 122,043 | 34,129 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,317 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |