|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  администрации муниципального района  Камышлинский Самарской области  от 10 января 2018 года №02 |

Дорожная карта

по разработке проекта стратегии социально-экономического развития

муниципального района Камышлинский Самарской области

и плана по ее реализации

| № | Мероприятия | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение сроков исполнения мероприятий Плана («дорожной карты») по разработке проекта стратегии социально-экономического развития муниципального района Камышлинский Самарской области (далее – Стратегия) и плана реализации стратегии (далее – План) | Принят муниципальный нормативно-правовой акт, утверждающий План мероприятий («дорожную карту») по разработке Стратегии и Плана; | 09.02.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский Самар-ской области |
| 2 | Определение состава ответственных исполнителей по разработке Стратегии и Плана | Принят муниципальный нормативно-правовой акт, определяющий:  1) координатора разработки Стратегии и Плана,  2) порядок разработки, утверждения (одобрения) и состав разрабатываемых документов стратегического планирования,  3) состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии и Плана (далее – Рабочая группа) | 15.02.2018 | Сектор экономики и инвестиций ФЭУ администрации м.р.Камышлинский Самарской области |
| 3 | Определение структуры проекта Стратегии | Рабочей группой одобрена структура проекта Стратегии | 22.02.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 4 | Привлечение экспертного сообщества к разработке проекта Стратегии и Плана | Рабочей группой утвержден перечень и состав экспертных групп (тематических комиссий) по разработке проекта Стратегии и Плана; по каждому направлению определены кураторы от ОМСУ и/или экспертов (далее – Кураторы) | 22.02.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 5 | Распределение между ответственными исполнителями обязанностей по разработке разделов проекта Стратегии, Плана, | Решение о распределении обязанностей закреплено в протоколе заседания Рабочей группы | 01.03.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 6 | Сбор, систематизация и анализ данных, составляющих информационную базу для формирования стратегии: статистические данные, предложения населения, прогнозные и программные документы по развитию муниципального района Камышлинский Самарской области (далее – района), наличие утвержденных и намеченных к реализации проектов, затрагивающих интересы района; анализ стратегических и иных документов Самарской области | Сформирована информационно-аналитическая база | 05.03.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 7 | Стратегический анализ (диагностика состояния района, изучение внешних и внутренних факторов, определяющих развитие района, SWOT – анализ) | Результаты SWOT-анализ МО рассмотрены экспертными группами и одобрены (или подготовлены рекомендации по доработке) | 30.03.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
|  |  | Проведена доработка SWOT-анализа по замечаниям экспертов (при необходимости) | в течение 10  рабочих дней | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
|  |  | Утверждены результаты SWOT-анализа Рабочей группой | 20.04.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 8 | Целеполагание: определение миссии, системы стратегических целей, задач и направлений развития района, стратегический выбор (одного из нескольких сценариев развития);  наполнение стратегического «дерева целей» программным содержанием;  выработка мероприятий и проектов, обеспечивающих реализацию целевых ориентиров;  определение этапов и ожидаемых результатов реализации Стратегии;  оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии | Подготовлены предложения экспертных групп в части целеполагания (определена миссия района, «дерево» целей и задачи развития района), а также предложения в План; | 10.07.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
|  | Кураторами разработаны разделы проекта Стратегии | 20.07.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
|  | Подготовлен сводный проект Стратегии | 01.08.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
|  | Проект Стратегии одобрен Рабочей группой и рекомендован к общественному обсуждению | 10.08.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 9 | Размещение проекта Стратегии в открытом доступе для организации общественного обсуждения | Проект Стратегии опубликован (размещен на официальном сайте администрации м.р.Камышлинский) | 15.08.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 10 | Формирование перечня проектов и мероприятий по реализации Стратегии (План): определение приоритетности выполнения мероприятий Плана, сроков, ответственных, источников финансирования, целевых значений ожидаемых результатов | Подготовлен проект Плана  Проект Плана одобрен Рабочей группой и рекомендован к утверждению | 24.08.2018  30.08.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 11 | Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии | Публичные слушания проведены,  результаты публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте администрации м.р.Камышлинский) | 30.08.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 12 | Доработка проекта Стратегии | Мотивированные обоснования принятых решений по результатам публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте администрации м.р.Камышлинский); | 06.09.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
|  |  | Доработанный проект Стратегии направлен на утверждение Собрания представителей района | 06.09.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 13 | Утверждение Стратегии | Решение Собрания представителей района об утверждении Стратегии | 10.09.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 14 | Утверждение Плана | Принят муниципальный нормативно-правовой акт, утверждающий План | 17.09.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 15 | Государственная регистрация в федеральной информационной системе стратегического планирования Стратегии и Плана | Направлено уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации Стратегии, Плана (внесения записи в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования) | 20.09.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |
| 16 | Согласование проекта Стратегии со стратегическими документами Самарской области | Проект Стратегии направлен в Правительство Самарской области | 30.09.2018 | Сектор эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский |