| ОДОБРЕН протоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» От « »02.2019 № |  | УТВЕРЖДЕН протоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской области От « »02.2018 № ДА- |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Системные меры по повышению производительности труда»

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Системные меры по повышению производительности труда |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Системные меры по повышению производительности труда в Самарской области | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 г. -31.12.2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Кудряшов В.В., первый заместитель председателя Правительства Самарской области |
| Руководитель регионального проекта | Жданов М.Н., министр промышленности и торговли Самарской области |
| Администратор регионального проекта | Жадаев О.Н., заместитель министра промышленности и торговли Самарской области |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года» (далее – Программа), утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2014 № 321 |

2. Цели и показатели регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| Цель: «Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5 % к 2024 году за счет снижения административно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров, создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена субъектов Российской Федерации, предприятий и других организаций, международного взаимодействия, методологического сопровождения, создания системы мер стимулирования субъектов Российской Федерации, развития экспортного потенциала предприятий, участия в пилотных проектах по цифровой трансформации, а также работы с крупными государственными компаниями, компаниями с государственным участием» |
| 1 | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году | Основной | 101,6 | 31.12.2018 | 102,3 | 103,1 | 103,8 | 104,0 | 104,0 | 104,8 |
| 2 | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом | Основной | 10 | 31.12.2018 | 50 | 84 | 122 | 163 | 208 | 250 |
| 3 | Количество измененных нормативных правовых актов (доля от перечня), % нарастающим итогом | Основной | 0 | 01.12.2019 | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество обученных руководителей по программе управленческих кадров, чел., нарастающим итогом | Основной | 0 | 01.10.2018 | 42 | 55 | 72 | 89 | 110 | 130 |
| 5 | Количество предприятий-участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед. нарастающим итогом | Основной | 3 | 01.10.2018 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стимулирование предприятий к повышению производительности труда |
| 1.1. | Участие предприятий - участников проекта в программе льготных займов Фонда развития промышленности для предприятий, вовлеченных в реализацию проекта, актуализация информация о потребности в займах | с 01.12.2018 по 31.12.2024 | Подготовлен отчет о востребованности программы предоставления льготных займов ФРП «Повышение производительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности труда. Отчет представлен на заседании Проектного комитета. Не менее 1 предприятия-участника регионального проекта ежегодно принимает участие в программе льготных займов Фонда развития промышленности для предприятий, вовлеченных в реализацию проекта |
| 1.2. | Сформированы предложения по стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов посредством предоставления налоговых преференций | 01.12.2019 | Подготовлены предложения по стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов посредством предоставления налоговых преференций. Представлены на заседании Проектного комитета. |
| 1.3 | Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов | 01.12.2019 | Разработана система нефинансовой мотивации предприятий к участию в национальном проекте, включая публичные мероприятия, вручение наград для предприятий, руководящих сотрудников и работников |
| 2. | Снижение административно-регуляторных барьеров для повышения производительности труда |
| 2.1 | Проведено анкетирование с целью сбора предложений по выявлению административных и нормативно-правовых барьеров, препятствующих повышению производительности труда | с 01.12.2019 по 30.02.2024 | Проведено анкетирование не менее 50% от общего количества предприятий - участников программы. Подготовлены предложения по устранению административных и нормативно-правовых барьеров, препятствующих повышению производительности труда. Ежегодно |
| 2.2 | Собраны и направлены предложения промышленных предприятий-участников регионального проекта по устранению административных и нормативно-правовых барьеров | с 01.12.2019 по 30.02.2024 | Нормативные правовые акты и их положения сгруппированы для внесения соответствующих изменений и направлены в Минэкономразвития России. Ежегодно |
| 3. | Обучение управленческого звена субъектов Российской Федерации и предприятий |
| 3.1 | Собраны предложения профильных ВУЗов Самарской области для учета в работе над методологией и программой обучения управленческих кадров предприятий - участников регионального проекта | 01.07.2019 | Подготовлены предложения профильных ВУЗов Самарской области для учета в работе над методологией и программой обучения управленческих кадров предприятий - участников регионального проекта. Ежегодно |
| 3.2 | Подготовлена заявка на обучение руководящих сотрудников предприятий - участников регионального проекта, сотрудников регионального центра компетенций, службы занятости населения Самарской области. | с 01.03.2019 по 30.09.2024 | Подготовлена ежегодная заявка на обучение руководящих сотрудников предприятий - участников регионального проекта, сотрудников регионального центра компетенций, службы занятости населения Самарской области. Ежегодное увеличение количества участников до 2021 г. составит не менее 30% к предыдущему году, и далее до 2024 года увеличение количества участников составит не менее 20%. |
| 3.3 | Проведено анкетирование участников обучения управленческих кадров в 2018 году. | 01.08.2019 | Проведено анкетирование не менее 50% от общего количества участников обучения управленческих кадров в 2018 году. Результаты анкетирования направлены в Минэкономразвития России |
| 3.4 | Сформированы предложения в стандарты программ высшего образования по направлениям «бережливое производство», «научная организация труда». | 01.11.2019 | Сформированы предложения в стандарты программ высшего образования по направлениям «бережливое производство», «научная организация труда». |
| 4. | Международное взаимодействие |
| 4. | Участие предприятий - участников регионального проекта не менее чем в одной международной конференции со странами-партнерами | с 01.01.2019 по 31.12.2024 | Ежегодное участие предприятий - участников регионального проекта не менее чем в одной международной конференции со странами-партнерами. Обмен передовым опытом в сфере производительности труда |
| 4.2 | Участие представителей предприятий - участников проекта в международных стажировках в соответствии с профилем производства | с 01.01.2019 по 31.12.2024 | Ежегодное участие в международных стажировках в соответствии с профилем производства не менее 10% от общего количества предприятий - участников регионального проекта. Обмен передовым опытом в сфере производительности труда |
| 4.2 | Реализация программ при экспертной поддержке международных партнеров на предприятиях-участниках проекта. Ежегодно | с 01.01.2019 по 31.12.2024 | Ежегодное участие в не менее в одной программе при экспертной поддержке международных партнеров |
| 5. | Методологическое сопровождение |
| 5.1 | Направление предложения по расчету статистических показателей в области производительности труда (в национальном, региональном и отраслевом разрезе) | 01.12.2019 | Разработан подход к расчету производительности труда в разрезе отраслей, предприятий для целей национального проекта |
| 6. | Создание системы мер стимулирования субъектов Российской Федерации к повышению производительности труда через грантовую поддержку региональных инициатив по повышению производительности труда |
| 6.1 | Формирование конкурсной документации для подачи заявки от Самарской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на получение грантов (субсидий) на стимулирование роста производительности труда | с 01.01.2019 по 31.12.2024 | В соответствии с условиями конкурсного отбора подготовлена и подана заявка от Самарской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на получение грантов (субсидий) на стимулирование роста производительности труда |
| 7. | Развитие экспортного потенциала предприятий |
| 7.1 | Определена потребность предприятий - участников региональных программ в выходе на внешние рынки для реализации продукции | 01.07.2019 | Проведен мониторинг предприятий-участников регионального проекта по вопросу потребности в программах поддержки выхода на внешние рынки |
| 7.2 | Участие предприятий в программе акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала | с 15.01.2019 по 31.12.2024 | Ежегодное оказание акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала не менее 3 предприятиям-участникам проекта. |
| 8. | Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий |
| 8.1 | Определение потребности предприятий - участников во внедрении инструментов автоматизации и использования цифровых технологий | 01.07.2019 | Проведен мониторинг предприятий-участников по вопросу наличия инструментов автоматизации и цифровых технологий, о потребности в них, и о наличии планов по их внедрению |
| 8.2 | Формирование перечня предприятий-участников проекта для предоставления поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий | 01.09.2019 | Сформирован перечень предприятий-участников проекта, поддержка которым необходима для внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Перечень направлен в Минэкономразвития России. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Стимулирование предприятий к повышению производительности труда | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4 | бюджет субъекта Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.6 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.7 | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Снижение административно-регуляторных барьеров для повышения производительности труда | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.4 | бюджет субъекта Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.5 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.6 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.7 | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Обучение управленческого звена Самарской области и предприятий | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.4 | бюджет субъекта Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.5 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.6 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Международное взаимодействие | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.4 | бюджет субъекта Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.5 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.6 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Методологическое сопровождение | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.4 | бюджет субъекта Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.5 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5.6 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Стимулирование субъектов Российской Федерации к повышению производительности труда через систему грантовой поддержки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.4 | бюджет субъекта Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.5 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.6 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Развитие экспортного потенциала предприятий | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.4 | бюджет субъекта Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.5 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.6 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.4 | бюджет субъекта Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.5 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8.6 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование субъекта Российской Федерации)) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджет субъекта Российской Федерации | – | – | – | – | – | – | – | – |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | – | – | – | – | – | – | – | – |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Жданов М.Н. | Министр промышленности и торговли Самарской области | Кудряшов В.В. - первый заместитель председателя Правительства Самарской области | 5 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Жадаев О.Н. | Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области | Жданов М. Н. - министр промышленности и торговли Самарской области | 15 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| Результат 1. Вовлечение в число участников программы предприятий, относящихся к отраслевой сфере ведения |
| 3. | Участник регионального проекта | Абашин Н.В. | Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области | Азаров Д.И. | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта | Марков С.В. | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Азаров Д.И. | 5 |
| 5. | Участник регионального проекта | Пивкин И.И. | Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области | Азаров Д.И. | 5 |
| 6. | Участник регионального проекта | Шамин А.Ю. | заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента нефтехимического комплекса | Жданов М. Н.– министр промышленности и торговли Самарской области | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Голяшев В.Н. | Руководитель управления | Жадаев О.Н. – заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | 35 |
| 8 | Участник регионального проекта | Захаров С.А. | Руководитель управления | Жадаев О.Н. – заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | 15 |
| 9 | Участник регионального проекта | Кочнева Т.Ю. | главный консультант управления | Голяшев В.Н. -– руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | 20 |
| 10 | Участник регионального проекта | Фурман Ю.В. | консультант управления | Захаров С.А. – руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | 25 |
| 11 | Участник регионального проекта | Очкурова А.А. | консультант управления | Голяшев В.Н. – руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | 20 |
| 12 | Участник регионального проекта | Пивкина А.А. | Главный специалист управления | Голяшев В.Н. – руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | 30 |
| Результат 2. Участие предприятий - участников проекта в программе льготных займов Фонда развития промышленности для предприятий, вовлеченных в реализацию проекта, актуализация информация о потребности в займах Результат 3. Сформированы предложения по стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов посредством предоставления налоговых преференций Результат 4. Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов Результат 5. Проведено анкетирование с целью сбора дополнительных предложений по выявлению барьеров, препятствующих повышению производительности труда. Результат 6. Собраны и направлены предложения промышленных предприятий-участников регионального проекта по устранению административных и нормативно-правовых барьеров Результат 7. Собраны предложения профильных ВУЗов Самарской области для учета в работе над методологией и программой обучения управленческих кадров предприятий - участников регионального проекта Результат 8. Подготовлена заявка на обучение руководящих сотрудников предприятий - участников регионального проекта, сотрудников регионального центра компетенций, службы занятости населения Самарской области. Результат 9. Проведено анкетирование участников обучения управленческих кадров в 2018 году. Результат 10. Сформированы предложения в стандарты программ высшего образования по направлениям «бережливое производство», «научная организация труда». Результат 11. Участие не менее чем в одной международной конференции со странами-партнерами ежегодно Результат 12. Участие представителей предприятий - участников проекта в международных стажировках в соответствии с профилем производства Результат 13. Реализация программ при экспертной поддержке международных партнеров на предприятиях-участниках проекта. Результат 14. Направление предложения по расчету статистических показателей в области производительности труда (в национальном, региональном и отраслевом разрезе) Результат 15.Формирование конкурсной документации для подачи заявки от Самарской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на стимулирование производительности труда Результат 16. Определена потребность предприятий - участников региональных программ в выходе на внешние рынки для реализации продукции Результат 17. Участие предприятий в программе акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала Результат 18. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий Результат 19. Определение потребности предприятий - участников во внедрении инструментов автоматизации и использования цифровых технологий Результат 20. Формирование перечня предприятий-участников проекта для предоставления поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Жадаев О.Н. | Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области | М.Н. Жданов, министр промышленности и торговли Самарской области | 15 |
| 5. | Участник регионального проекта | Жадаев О.Н. | Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области. | М.Н. Жданов, министр промышленности и торговли Самарской области | 15 |
| 6. | Участник регионального проекта | Голяшев В.Н. | Руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | 35 |
| 7 | Участник регионального проекта | Захаров С.А. | Руководитель управления | Жадаев О.Н, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | 15 |
| 8 | Участник регионального проекта | Суслин В.А. | консультант управления | Захаров С.А. - руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | 20 |
| 9 | Участник регионального проекта | Кочнева Т.Ю. | главный консультант управления | Голяшев В.Н. - руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | 25 |
| 10 | Участник регионального проекта | Фурман Ю.В. | консультант управления | Захаров С.А. - руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | 20 |
| 11 | Участник регионального проекта | Очкурова А.А. | консультант управления | Голяшев В.Н. - руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | 30 |
| 12 | Участник регионального проекта | Пивкина А.А. | Главный специалист управления | Голяшев В.Н. - руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | 90 |

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
|  | Утвержден региональный проект | 07.12.2018 | 01.01.2019 | Жданов М.Н. | Утвержденный региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | К |
|  | Подписаны соглашения о сотрудничестве с 20 средними и крупными предприятиями Самарской области | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Жданов М.Н. | Соглашения о сотрудничестве с 20 средними и крупными предприятиями Самарской области | Проектный офис |
|  | Подведены промежуточные итоги реализации регионального проекта в 2018 году | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Кудряшов В.В. | Справка о выполнении мероприятия | ВДЛ |
|  | Участие предприятий - участников проекта в программе льготных займов Фонда развития промышленности для предприятий, вовлеченных в реализацию проекта, актуализация информация о потребности в займах | 01.12.2018 | 31.12.2024 | Жадаев О.Н., заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Участие в программе льготных займов Фонда развития промышленности не менее 1 предприятия-участника регионального проекта ежегодно | РП |
|  | Сформированы предложения по стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов посредством предоставления налоговых преференций | 01.01.2019 | 01.12.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Отчет о выполнении мероприятия | РП |
|  | Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов | 01.01.2019 | 01.12.2019 | В.Н.Голяшев, руководитель управления департамента машиностроительного комплекса | Оформленные НПА по награждению сотрудников предприятий - участников проекта | РП |
|  | Проведено анкетирование с целью сбора дополнительных предложений по выявлению барьеров, препятствующих повышению производительности труда. | 01.12.2019 | 30.02.2024 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и технологий Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Информационная справка на основе анализа результатов анкетирования предприятий -участников регионального проекта по вопросу о наличии барьеров, препятствующих повышению производительности труда. | РП |
|  | Обучение управленческого звена субъектов Российской Федерации и предприятий | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Сертификаты о прохождения обучения. Повышение квалификации управленческого звена | РП |
|  | Подготовлена заявка на обучение руководящих сотрудников предприятий - участников регионального проекта, сотрудников регионального центра компетенций, службы занятости населения Самарской области. | 01.03.2019 | 30.09.2024 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Заявка от Самарской области на обучение руководящих сотрудников предприятий - участников регионального проекта, сотрудников регионального центра компетенций, службы занятости населения, направленная в Минэкономразвития России | РП |
|  | Проведено анкетирование участников обучения управленческих кадров в 2018 году. | 01.01.2019 | 01.08.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Информационная справка о результатах анкетирования предприятий - участников регионального проекта по вопросу обучения управленческих кадров | РП |
|  | Участие не менее чем в одной международной конференции со странами-партнерами ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Информационная справка по итогам проведения международной конференции со странами-партнерами | РП |
|  | Участие представителей предприятий - участников проекта в международных стажировках в соответствии с профилем производства | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Информационная справка о результатах анкетирования предприятий - участников регионального проекта по вопросу участия в международных стажировках в соответствии с профилем производства | РП |
|  | Реализация программ при экспертной поддержке международных партнеров на предприятиях-участниках проекта. Ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Информационная справка о результатах анкетирования предприятий - участников регионального проекта по вопросу участия в программах при экспертной поддержке международных партнеров | РП |
|  | Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации по стимулированию производительности труда через систему грантовой поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | В соответствии с условиями конкурсного отбора подготовлена и подана заявка от Самарской области на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на получение грантов (субсидий) на стимулирование роста производительности труда | РП |
|  | Участие предприятий в программе акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала | 15.01.2019 | 31.12.2024 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Свидетельство о прохождении обучения по программе акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала | РП |
|  | Определение потребности предприятий - участников о необходимости внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий на производстве | 01.01.2019 | 01.07.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Сформирован список предприятий-участников с перечнем внедренных инструментов автоматизации и цифровых технологий, и перечнем потребности инструментов автоматизации и цифровых технологий и планов по их внедрению | РП |
|  | Формирование перечня предприятий-участников проекта для предоставления поддержки по внедрению автоматизации и использованию цифровых технологий | 01.01.2019 | 01.09.2019 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Перечень предприятий-участников проекта, поддержка которым необходима для внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Перечень направлен в Минэкономразвития России. | РП |
|  | Контрольная точка. Обеспечение ежегодной актуализации паспорта настоящего регионального проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.Н. Жадаев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области, руководитель департамента машиностроительного комплекса | Актуализированный паспорт регионального проекта | РП |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту региональной составляющей федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

П О К А З А Т Е Л И

региональной составляющей федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

по муниципальным образованиям

Самарской области

| Наименование муниципального образования | Базовое значение | Период реализации проекта, год |
| --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом |
| м.р. Алексеевский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Безенчукский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Богатовский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Большеглушицкий | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Большечерниговский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Борский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Волжский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Елховский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Исаклинский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Камышлинский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Кинельский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Кинель-Черкасский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Клявлинский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Кошкинский | – | – | – | * | * | * | * | * |
| м.р. Красноармейский | – | – | – | * | * | * | * | * |
| м.р. Красноярский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Нефтегорский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Пестравский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Похвистневский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Приволжский | – | – | – | * | * | * | * | * |
| м.р. Сергиевский | – | – | – | * | * | * | * | * |
| м.р. Ставропольский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Сызранский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Хворостянский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Челно - Вершинский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Шенталинский | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| м.р. Шигонский | – | – | – | * | * | * | * | * |
| г.о. Жигулевск | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| г.о. Кинель | – | – | – | * | * | * | * | * |
| г.о. Новокуйбышевск | – | – | 2 | * | * | * | * | * |
| г.о. Октябрьск | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| г.о. Отрадный | – | – | 2 | * | * | * | * | * |
| г.о. Похвистнево | – | – | 1 | * | * | * | * | * |
| г.о. Самара | – | – | 20 | * | * | * | * | * |
| г.о. Сызрань | – | – | 3 | * | * | * | * | * |
| г.о. Тольятти | – | – | 10 | * | * | * | * | * |
| г.о. Чапаевск | – | – | 2 | * | * | * | * | * |

Примечание: базовые значения для г.о. и муниципальных образований Самарской области не устанавливались.

* Значения показателя в период с 2020-2024 гг. будут устанавливаться ежегодно на каждый последующий год.

# Footnotes

Данные в соответствии с паспортом федерального проекта

Данные приведены по количеству руководителей предприятий - участников программы

Данные показателя приведены расчетно

При условии утверждения программы по цифровизации

При условии утверждения программы по цифровизации