|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОДОБРЕНпротоколом заседания проектного комитета по региональной составляющей национального проекта«Экология»от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ |  | УТВЕРЖДЕНпротоколом Совета по национальным и приоритетным проектам Самарской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта «Чистая вода»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта |  «Чистая вода» |
| Краткое наименование регионального проекта | «Чистая вода» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 25.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | А.В.Карпушкин – заместитель председателя Правительства Самарской области |
| Руководитель регионального проекта | С.В.Марков – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
| Администратор регионального проекта | С.А.Ульянкин – советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации  | Государственная программа Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2014 - 2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 701 |

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |
| --- |
| *Повышение качества питьевой воды для населения Самарской области*  |

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1. | Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %1 | основной | 84,22 | 31 декабря 2017 г. | 84,2 | 84,2 | 84,4 | 84,8 | 85,7 | 87 | 89,6 |
| 1.2. | Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %1 | основной | 902 | 31 декабря 2017 г. | 90 | 90 | 90,2 | 91 | 92 | 94 | 96 |
| 1.3. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, шт. | основной | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 |

1 показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.

2 базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году».

3 Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения.

**3. Результаты регионального проекта «Чистая вода»**

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
| 1. | Результат федерального проекта: Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения |
| 1.1. | Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения Самарской области на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения  | 01.05.2019 | Сводный отчет Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований Самарской области, участвующих в региональном проекте, и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах |
| 2. | Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональные программы повышения качества водоснабжения) |
| 2.1. | Утверждена региональная программа Самарской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональная программа повышения качества водоснабжения) | 01.08.2019 | Нормативный правовой акт Самарской области об утверждении региональной программы повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ |
| 3. | Результат федерального проекта: Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации |
| 3.1. | Обеспечено качественной питьевой водой 89,6% всего населения Самарской области  | 31.12.2024 | Отчет Роспотребнадзора об обеспечении населения Самарской области качественной питьевой водой |
| 4. | Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 4.1. | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 23 объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Самарской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 31.12.2024 | Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой повышения качества водоснабжения, в т.ч.:На 31.12.2019 – завершен 1 объект, продолжаются работы на 2 объектах;На 31.12.2020 - завершено 4 объекта, продолжаются работы на 3 объектах;На 31.12.2021 - завершено 4 объекта, продолжаются работы на 10 объектах;На 31.12.2022 - завершено 6 объектов, продолжаются работы на 8 объектах;На 31.12.2023 - завершено 3 объекта, продолжаются работы на 5 объектах;На 31.12.2024 - завершено 5 объектов. |

**4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Чистая вода»**

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 23 объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Самарской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 140,94 | 329,87 | 700,38 | 1061,11 | 1234,59 | 793,40 | 4260,29 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Самарской области) | 121,21 | 283,69 | 602,33 | 912,55 | 1061,75 | 682,32 | 3663,85 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Самарской области, в том числе: | 19,73 | 46,18 | 98,05 | 148,55 | 172,84 | 111,08 | 596,44 |
| 1.1.3.1. | бюджет Самарской области | 17,76 | 41,56 | 88,25 | 133,70 | 155,56 | 99,97 | 536,80 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области | 17,76 | 41,56 | 88,25 | 133,70 | 155,56 | 99,97 | 536,80 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) | 1,97 | 4,62 | 9,81 | 14,86 | 17,28 | 11,11 | 59,64 |
| 1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0 |

**4.1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта «Чистая вода»**

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Строительство магистрального водопровода и насосно-фильтровальной станции (п. Гранный) для микрорайона жилой застройки Южный город, в том числе: |   |   | 79,83 | 85,63 | 80,00 | 154,55 | 400,00 |
| 1.1. | федеральный бюджет |   |   | 68,65 | 73,64 | 68,80 | 132,91 | 344,00 |
| 1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   | 11,18 | 11,99 | 11,20 | 21,64 | 56,00 |
| 1.3.1. | бюджет Самарской области  |   |   | 10,06 | 10,79 | 10,08 | 19,47 | 50,40 |
| 1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 10,06 | 10,79 | 10,08 | 19,47 | 50,40 |
| 1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   | 1,12 | 1,20 | 1,12 | 2,16 | 5,60 |
| 1.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Строительство системы водоснабжения пос. Ровно-Владимировка муниципального района Волжский Самарской области, в том числе: |   |   |   | 41,61 | 41,61 |   | 83,21 |
| 2.1. | федеральный бюджет |   |   |   | 35,78 | 35,78 |   | 71,56 |
| 2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   |   | 5,82 | 5,82 |   | 11,65 |
| 2.3.1. | бюджет Самарской области |   |   |   | 5,24 | 5,24 |   | 10,48 |
| 2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   |   | 5,24 | 5,24 |   | 10,48 |
| 2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   |   | 0,58 | 0,58 |   | 1,16 |
| 2.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Строительство водопроводных сетей с. Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, в том числе: |   |   | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 241,32 |
| 3.1. | федеральный бюджет |   |   | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 51,88 | 207,54 |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 33,78 |
| 3.3.1. | бюджет Самарской области |   |   | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 30,41 |
| 3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 30,41 |
| 3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 3,38 |
| 3.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Строительство водопроводных сетей в с. Николаевка Волжского района Самарской области, в том числе: |   |   | 76,93 |   |   |   | 76,93 |
| 4.1. | федеральный бюджет |   |   | 66,16 |   |   |   | 66,16 |
| 4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   | 10,77 |   |   |   | 10,77 |
| 4.3.1. | бюджет Самарской области |   |   | 9,69 |   |   |   | 9,69 |
| 4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 9,69 |   |   |   | 9,69 |
| 4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   | 1,08 |   |   |   | 1,08 |
| 4.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Реконструкция водопровода в с. Орловка муниципального района Кошкинский Самарской области, в том числе: |   |   | 40,52 | 40,52 |   |   | 81,05 |
| 5.1. | федеральный бюджет |   |   | 34,85 | 34,85 |   |   | 69,70 |
| 5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   | 5,67 | 5,67 |   |   | 11,35 |
| 5.3.1. | бюджет Самарской области |   |   | 5,11 | 5,11 |   |   | 10,21 |
| 5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 5,11 | 5,11 |   |   | 10,21 |
| 5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   | 0,57 | 0,57 |   |   | 1,13 |
| 5.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Строительство водопроводных сетей в с. Калиновка муниципального района Сергиевского Самарской области, в том числе: | 34,33 | 71,78 |   |   |   |   | 106,11 |
| 6.1. | федеральный бюджет | 29,52 | 61,73 |   |   |   |   | 91,25 |
| 6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.3. | консолидированный бюджет Самарской области: | 4,81 | 10,05 |   |   |   |   | 14,86 |
| 6.3.1. | бюджет Самарской области | 4,33 | 9,04 |   |   |   |   | 13,37 |
| 6.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   |   |   |   |   | 13,37 |
| 6.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) | 0,48 | 1,00 |   |   |   |   | 1,49 |
| 6.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Строительство водопроводных сетей в с.Кандабулак муниципального района Сергиевского Самарской области, в том числе: | 72,28 |   |   |   |   |   | 72,28 |
| 7.1. | федеральный бюджет | 62,16 |   |   |   |   |   | 62,16 |
| 7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.3. | консолидированный бюджет Самарской области: | 10,12 |   |   |   |   |   | 10,12 |
| 7.3.1. | бюджет Самарской области | 9,11 |   |   |   |   |   | 9,11 |
| 7.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   |   |   |   |   | 9,11 |
| 7.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) | 1,01 |   |   |   |   |   | 1,01 |
| 7.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | Проектирование и реконструкция водозабора, НФС и водопровода в п. Глушицкий и п. Пензено муниципального района Большечерниговский Самарской области, в том числе: | 34,33 | 65,38 |   |   |   |   | 99,71 |
| 8.1. | федеральный бюджет | 29,52 | 56,23 |   |   |   |   | 85,75 |
| 8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.3. | консолидированный бюджет Самарской области: | 4,81 | 9,15 |   |   |   |   | 13,96 |
| 8.3.1. | бюджет Самарской области | 4,33 | 8,24 |   |   |   |   | 12,56 |
| 8.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   |   |   |   |   | 12,56 |
| 8.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) | 0,48 | 0,92 |   |   |   |   | 1,40 |
| 8.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. | Реконструкция системы водоснабжения п. Коммунарский муниципального района Красноярский Самарской области, в том числе: |   | 31,99 | 50,03 |   |   |   | 82,02 |
| 9.1. | федеральный бюджет |   | 27,51 | 43,03 |   |   |   | 70,54 |
| 9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   | 4,48 | 7,00 |   |   |   | 11,48 |
| 9.3.1. | бюджет Самарской области |   | 4,03 | 6,30 |   |   |   | 10,33 |
| 9.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 6,30 |   |   |   | 10,33 |
| 9.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   | 0,45 | 0,70 |   |   |   | 1,15 |
| 9.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. | Реконструкция водозабора и разводящих сетей в с. Новый Буян Красноярского района Самарской области, в том числе: |   |   | 36,82 | 36,82 |   |   | 73,65 |
| 10.1. | федеральный бюджет |   |   | 31,67 | 31,67 |   |   | 63,33 |
| 10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   | 5,16 | 5,16 |   |   | 10,31 |
| 10.3.1. | бюджет Самарской области |   |   | 4,64 | 4,64 |   |   | 9,28 |
| 10.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 4,64 | 4,64 |   |   | 9,28 |
| 10.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   | 0,52 | 0,52 |   |   | 1,03 |
| 10.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Студенцы муниципального района Хворостянский Самарской области, в том числе: |   |   | 50,45 | 51,39 |   |   | 101,84 |
| 11.1. | федеральный бюджет |   |   | 43,39 | 44,20 |   |   | 87,58 |
| 11.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   | 7,06 | 7,19 |   |   | 14,26 |
| 11.3.1. | бюджет Самарской области |   |   | 6,36 | 6,48 |   |   | 12,83 |
| 11.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 6,36 | 6,48 |   |   | 12,83 |
| 11.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   | 0,71 | 0,72 |   |   | 1,43 |
| 11.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. | Проектирование и строительство водозабора, насосно-фильтровальной станции и водопровода в с.Августовка муниципального района Большечерниговский, в том числе: |   |   | 75,04 | 75,04 |   |   | 150,07 |
| 12.1. | федеральный бюджет |   |   | 64,53 | 64,53 |   |   | 129,06 |
| 12.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   | 10,51 | 10,51 |   |   | 21,01 |
| 12.3.1. | бюджет Самарской области |   |   | 9,45 | 9,45 |   |   | 18,91 |
| 12.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 9,45 | 9,45 |   |   | 18,91 |
| 12.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   | 1,05 | 1,05 |   |   | 2,10 |
| 12.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 13. | Проектирование и реконструкция водозабора и системы водоснабжения в с. Натальино муниципального района Безенчукский, в том числе: |   | 23,96 | 20,13 |   |   |   | 44,09 |
| 13.1. | федеральный бюджет |   | 20,61 | 17,31 |   |   |   | 37,92 |
| 13.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 13.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   | 3,36 | 2,82 |   |   |   | 6,17 |
| 13.3.1. | бюджет Самарской области |   | 3,02 | 2,54 |   |   |   | 5,56 |
| 13.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 2,54 |   |   |   | 5,56 |
| 13.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   | 0,34 | 0,28 |   |   |   | 0,62 |
| 13.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 14. | Строительство водовода для питьевого водоснабжения населения с. Коханы муниципального района Кинель-Черкасский, в том числе: |   | 45,30 |   |   |   |   | 45,30 |
| 14.1. | федеральный бюджет |   | 38,96 |   |   |   |   | 38,96 |
| 14.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 14.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   | 6,34 |   |   |   |   | 6,34 |
| 14.3.1. | бюджет Самарской области |   | 5,71 |   |   |   |   | 5,71 |
| 14.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   |   |   |   |   | 5,71 |
| 14.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   | 0,63 |   |   |   |   | 0,63 |
| 14.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 15. | Техническое перевооружение НФС существующих водозаборных сооружений г.о. Отрадный Самарской области. Оборотное водоснабжение, в том числе: |   | 28,37 | 36,74 | 48,37 |   |   | 113,48 |
| 15.1. | федеральный бюджет |   | 24,40 | 31,59 | 41,60 |   |   | 97,59 |
| 15.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 15.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   | 3,97 | 5,14 | 6,77 |   |   | 15,89 |
| 15.3.1. | бюджет Самарской области |   | 3,57 | 4,63 | 6,09 |   |   | 14,30 |
| 15.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 4,63 | 6,09 |   |   | 14,30 |
| 15.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   | 0,40 | 0,51 | 0,68 |   |   | 1,59 |
| 15.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 16. | Водоснабжение микрорайона «Е» в г.п. Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской области , в том числе: |   |   | 20,87 |   |   |   | 20,87 |
| 16.1. | федеральный бюджет |   |   | 17,95 |   |   |   | 17,95 |
| 16.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 16.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   | 2,92 |   |   |   | 2,92 |
| 16.3.1. | бюджет Самарской области |   |   | 2,63 |   |   |   | 2,63 |
| 16.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 2,63 |   |   |   | 2,63 |
| 16.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   | 0,29 |   |   |   | 0,29 |
| 16.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 17. | Корректировка проектно-сметной документации и строительство водозабора №2 и водопровода в районном центре Камышла, в том числе: |   |   |   | 54,65 | 54,65 |   | 109,29 |
| 17.1. | федеральный бюджет |   |   |   | 47,00 | 47,00 |   | 93,99 |
| 17.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 17.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   |   | 7,65 | 7,65 |   | 15,30 |
| 17.3.1. | бюджет Самарской области |   |   |   | 6,89 | 6,89 |   | 13,77 |
| 17.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   |   | 6,89 | 6,89 |   | 13,77 |
| 17.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   |   | 0,77 | 0,77 |   | 1,53 |
| 17.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 18. | Проектирование и строительство Падовского группового водопровода муниципального района Пестравский, в том числе: |   |   | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 232,00 |
| 18.1. | федеральный бюджет |   |   | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 49,88 | 199,52 |
| 18.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 18.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 32,48 |
| 18.3.1. | бюджет Самарской области |   |   | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 29,23 |
| 18.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 29,23 |
| 18.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 3,25 |
| 18.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 19. | Корректировка проектно-сметной документации и строительство Пестравского группового водопровода, II очередь, IV пусковой комплекс, в том числе: |   | 63,09 |   |   |   |   | 63,09 |
| 19.1. | федеральный бюджет |   | 54,26 |   |   |   |   | 54,26 |
| 19.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 19.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   | 8,83 |   |   |   |   | 8,83 |
| 19.3.1. | бюджет Самарской области |   | 7,95 |   |   |   |   | 7,95 |
| 19.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   |   |   |   |   | 7,95 |
| 19.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   | 0,88 |   |   |   |   | 0,88 |
| 19.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Строительство водозабора с водоводом в районном центре Елховка, в том числе: |   |   | 50,50 | 50,50 |   |   | 101,00 |
| 20.1. | федеральный бюджет |   |   | 43,43 | 43,43 |   |   | 86,86 |
| 20.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 20.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   | 7,07 | 7,07 |   |   | 14,14 |
| 20.3.1. | бюджет Самарской области |   |   | 6,36 | 6,36 |   |   | 12,73 |
| 20.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 6,36 | 6,36 |   |   | 12,73 |
| 20.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   | 0,71 | 0,71 |   |   | 1,41 |
| 20.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Строительство объекта «Водоснабжение г. Нефтегорска. Этап II. Ветлянский артезианский водозабор», в том числе: |   |   | 44,20 | 183,63 | 183,63 | 183,63 | 595,10 |
| 21.1. | федеральный бюджет |   |   | 38,01 | 157,92 | 157,92 | 157,92 | 511,79 |
| 21.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |   |   |   |   |   |
| 21.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   | 6,19 | 25,71 | 25,71 | 25,71 | 83,31 |
| 21.3.1. | бюджет Самарской области |   |   | 5,57 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 74,98 |
| 21.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   | 5,57 | 23,14 | 23,14 | 23,14 | 74,98 |
| 21.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   | 0,62 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 8,33 |
| 21.4. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 22. | Реконструкция насосно-фильтровальной станции с подводящими сетями и вспомогательными сооружениями в сельском поселении Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в том числе: |   |   |  | 90,00 | 94,89 |  | 184,89 |
| 22.1. | федеральный бюджет |   |   |  | 77,40 | 81,61 |  | 159,01 |
| 22.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |  |  |  |  |  |
| 22.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   |  | 12,60 | 13,28 |  | 25,88 |
| 22.4. | бюджет Самарской области |   |   |  | 11,34 | 11,96 |  | 23,30 |
| 22.5. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   |  | 11,34 | 11,96 |  | 23,30 |
| 22.6. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   |  | 1,26 | 1,33 |  | 2,59 |
| 22.7. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 23. | Реконструкция водозаборов №1 и №2 с водоподготовкой в городском округе Новокуйбышевск, в том числе: |   |   |  | 184,62 | 661,48 | 336,89 | 1183,00 |
| 23.1. | федеральный бюджет |   |   |  | 158,78 | 568,88 | 289,73 | 1017,38 |
| 23.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |   |   |  |  |  |  |  |
| 23.3. | консолидированный бюджет Самарской области: |   |   |  | 25,85 | 92,61 | 47,16 | 165,62 |
| 23.4. | бюджет Самарской области |   |   |  | 23,26 | 83,35 | 42,45 | 149,06 |
| 23.5. | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области |   |   |  | 23,26 | 83,35 | 42,45 | 149,06 |
| 23.6. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) |   |   |  | 2,58 | 9,26 | 4,72 | 16,56 |
| 23.7. | внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Всего по региональному проекту, в том числе: | 140,94 | 329,87 | 700,38 | 1061,11 | 1234,59 | 793,40 | 4260,29 |
|  | федеральный бюджет | 121,21 | 283,69 | 602,33 | 912,55 | 1061,75 | 682,32 | 3663,85 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Самарской области | 19,73 | 46,18 | 98,05 | 148,55 | 172,84 | 111,08 | 596,44 |
|  | бюджет Самарской области | 17,76 | 41,56 | 88,25 | 133,70 | 155,56 | 99,97 | 536,80 |
|  | межбюджетные трансферты бюджета Самарской области бюджетам муниципальных образований Самарской области | 17,76 | 41,56 | 88,25 | 133,70 | 155,56 | 99,97 | 536,80 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области) | 1,97 | 4,62 | 9,81 | 14,86 | 17,28 | 11,11 | 59,64 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | 0 |

**5. Участники регионального проекта «Чистая вода»**

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Марков С.В. | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области  | Заместитель председателя Правительства Самарской области Карпушкин А.В. | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ульянкин С.А. | Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Марков С.В. | 30 |
| **Общие организационные мероприятия по проекту** |
| 1. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения
 |
| 1.1. | Ответственный за достижение результатов федерального проекта | Ульянкин С.А. | Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Марков С.В. | 5 |
| 1.2. | Участник регионального проекта | Былинкина И.В. | Руководитель управления целевых программ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ульянкин С.А. | 10 |
| 1.3. | Участник регионального проекта | Бугаков А.В. | Глава городского округа Отрадный | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.4. | Участник регионального проекта | Аникин В.В. | Глава муниципального района Безенчукский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.5. | Участник регионального проекта | Перова Т.К. | Глава муниципального района Большечерниговский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.6. | Участник регионального проекта | Макридин Е.А. | Глава муниципального района Волжский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.7. | Участник регионального проекта | Титов В.Н. | Глава муниципального района Кошкинский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.8. | Участник регионального проекта | Белоусов М.В. | Глава муниципального района Красноярский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.9. | Участник регионального проекта | Багаутдинов Р.К. | Глава муниципального района Камышлинский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.10. | Участник регионального проекта | Веселов А.А. | Глава муниципального района Сергиевский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.11. | Участник регионального проекта | Махов В.А. | Глава муниципального района Хворостянский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.12. | Участник регионального проекта | Радько С.О. | Глава муниципального района Кинель-Черкасский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.13. | Участник регионального проекта | Баландин А.В. | Глава муниципального района Нефтегорский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.14. | Участник регионального проекта | Павлова Н.И. | Глава муниципального района Елховский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.15. | Участник регионального проекта | Любаев А.П. | Глава муниципального района Пестравский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.16. | Участник регионального проекта | Грибеник А.В. | Глава муниципального района Большеглушицкий | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.17. | Участник регионального проекта | Фомин В.Н. | Глава городского округа Новокуйбышевск  | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 1.18. | Участник регионального проекта | Архипова С.В. | Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области  | Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Попова А.Ю. | 5 |
| 1. Утверждена региональная программа Самарской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности
 |
| 2.1. | Ответственный за достижение результатов регионального проекта | Ульянкин С.А. | Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Марков С.В. | 10 |
| 2.2. | Участник регионального проекта | Былинкина И.В. | Руководитель управления целевых программ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ульянкин С.А. | 30 |
| 1. Обеспечено качественной питьевой водой 89,6% всего населения Самарской области
 |
| 3.1. | Ответственный за достижение результатов регионального проекта | Ульянкин С.А. | Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Марков С.В. | 5 |
| 3.2. | Участник регионального проекта | Былинкина И.В. | Руководитель управления целевых программ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ульянкин С.А. | 10 |
| 3.3. | Участник регионального проекта | Архипова С.В. | Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области  | Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Попова А.Ю. | 10 |
| 1. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 23 объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Самарской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
 |
| 4.1. | Ответственный за достижение результатов регионального проекта | Ульянкин С.А. | Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Марков С.В. | 5 |
| 4.2. | Участник регионального проекта | Былинкина И.В. | Руководитель управления целевых программ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области | Советник министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Ульянкин С.А. | 10 |
| 4.3. | Участник регионального проекта | Бугаков А.В. | Глава городского округа Отрадный | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.4. | Участник регионального проекта | Попов С.П. | Глава городского округа Похвистнево  | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.5. | Участник регионального проекта | Аникин В.В. | Глава муниципального района Безенчукский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.6. | Участник регионального проекта | Перова Т.К. | Глава муниципального района Большечерниговский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.7. | Участник регионального проекта | Макридин Е.А. | Глава муниципального района Волжский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.8. | Участник регионального проекта | Титов В.Н. | Глава муниципального района Кошкинский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.9. | Участник регионального проекта | Белоусов М.В. | Глава муниципального района Красноярский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.10. | Участник регионального проекта | Багаутдинов Р.К. | Глава муниципального района Камышлинский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.11. | Участник регионального проекта | Веселов А.А. | Глава муниципального района Сергиевский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.12. | Участник регионального проекта | Махов В.А. | Глава муниципального района Хворостянский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.13. | Участник регионального проекта | Радько С.О. | Глава муниципального района Кинель-Черкасский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.14. | Участник регионального проекта | Баландин А.В. | Глава муниципального района Нефтегорский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.15. | Участник регионального проекта | Павлова Н.И. | Глава муниципального района Елховский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.16. | Участник регионального проекта | Любаев А.П. | Глава муниципального района Пестравский | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.17. | Участник регионального проекта | Грибеник А.В. | Глава муниципального района Большеглушицкий | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.18. | Участник регионального проекта | Фомин В.Н. | Глава городского округа Новокуйбышевск  | Губернатор Самарской области Азаров Д.И. | 20 |
| 4.19. | Участник регионального проекта | Архипова С.В. | Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области  | Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Попова А.Ю. | 5 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Чистая вода»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта «Чистая вода»**

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки Реализации  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | 01.02.2019 | 01.05.2019 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин;С.В. Архипова;Руководители муниципальных образований | Отчет МинЖКХ СО в Минстрой России об итогах проведения инвентаризации, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах (далее – отчет) | С |
| 1.1. | Проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями  | 01.02.2019 | 15.04.2019 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин;С.В. Архипова;Руководители муниципальных образований | Муниципальными образованиями подготовлены отчеты о проведении инвентаризации объектов водоснабжения и представлены в МинЖКХ СО | К |
| 1.2. | Представлен отчет в Минстрой России | 15.04.2019 | 01.05.2019 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин;С.В. Архипова | Письмо МинЖКХ СО о направлении в Минстрой России отчета | ПК |
| 2. | Утверждена региональная программа повышения качества водоснабжения на 2019 – 2024 годы (далее - Региональная программа) | 01.03.2019 | 01.08.2019 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин;С.В. Архипова | Постановление Правительства Самарской области об утверждении Региональной программы | С |
| 2.1. | Проведены общественные слушания по подготовке Региональной программы  | 01.05.2019 | 01.06.2019 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин | Письмо МинЖКХ СО о направлении в Минстрой России отчета о проведении общественных слушаний | РП |
| 2.2. | Разработан проект постановления Правительства Самарской области об утверждении Региональной программы  | 01.05.2019 | 01.08.2019 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин | Проект постановления Правительства Самарской области об утверждении Региональной программы | РП |
| 2.3. | Проект Региональной программы прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности и эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей | - | 01.08.2019 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин | Постановление Правительства Самарской области об утверждении Региональной программы | К |
| 2.4. | Утвержденная Региональная программа представлена в Минстрой России | - | 01.08.2019 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин | Письмо МинЖКХ СО в Минстрой России | ПК |
| 3. | Обеспечено качественной питьевой водой 89,6% всего населения Самарской области  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Архипова | Отчет Роспотребнадзора об обеспечении населения Самарской области качественной питьевой водой | С |
| 4.  | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 23 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные Региональной программой, достигнуто повышение доли населения Самарской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин;С.В. Архипова;Руководители муниципальных образований | Отчет МинЖКХ СО о реализацииСамарской областьюмероприятий построительству иреконструкции(модернизации)объектов питьевоговодоснабжения,предусмотренныхРегиональнойпрограммойповышения качестваводоснабжения | С |
| 4.1. | Организовано заключение соглашений с Минстроем России о финансовой поддержке Самарской области | ------ | 15.02.201915.02.202015.02.202115.02.202215.02.202315.02.2024 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин | Соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке Самарской области | К |
| 4.2. | Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году | - | 31.12.2019 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин;С.В. Архипова;Руководители муниципальных образований | Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ CO | РП |
| 4.2.2 | Направлен отчет о реализации в 2019 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения | 01.01.2020 | 20.01.2020 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин  | Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2019 году | ПК |
| 4.3.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2020 году | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин;С.В. Архипова;Руководители муниципальных образований | Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ CO | РП |
| 4.3.2 | Направлен отчет о реализации в 2020 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения | 01.01.2021 | 20.01.2021 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин | Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2020 году | ПК |
| 4.4.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин;С.В. Архипова;Руководители муниципальных образований | Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ CO | РП |
| 4.4.2 | Направлен отчет о реализации в 2021 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения | 01.01.2022 | 20.01.2022 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин | Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2021 году | ПК |
| 4.5.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2022 году | 01.01.2022 | 31.12.2022 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин;С.В. Архипова;Руководители муниципальных образований | Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ CO | РП |
| 4.5.2 | Направлен отчет о реализации в 2022 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения | 01.01.2023 | 20.01.2023 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин | Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2022 году | ПК |
| 4.6.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2023 году | 01.01.2023 | 31.12.2023 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин;С.В. Архипова;Руководители муниципальных образований | Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ CO | РП |
| 4.6.2 | Направлен отчет о реализации в 2023 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения | 01.01.2024 | 20.01.2024 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин | Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2023 году | ПК |
| 4.7.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные Региональной программой повышения качества водоснабжения в 2024 году | 01.01.2024 | 01.06.2024 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин;С.В. Архипова;Руководители муниципальных образований | Отчеты муниципальных образований в МинЖКХ СО | РП |
| 4.7.2 | Направлен отчет о реализации в 2024 году мероприятий, предусмотренных Региональной программой повышения качества водоснабжения | - | 20.06.2024 | С.В. Марков;С.А. Ульянкин | Письмо МинЖКХ CO в Минстрой России с отчетом о реализации Региональной программы повышения качества водоснабжения в 2024 году | ПК |

1 С - Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области;

К – куратор регионального проекта;

РП – руководитель регионального проекта;

ПК – проектный комитет.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального
 проекта «Чистая вода»

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**регионального проекта «Чистая вода» по муниципальным образованиям Самарской области**

| Наименование муниципального образования | Базовое значение | Период реализации проекта, год |
| --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |
| г.о. Новокуйбышевск | 0 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  | 100 |
| г.о. Отрадный | 0 | 31.12.2018 |  |  |  | 100 |  |  |
| Доля населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % |
| м.р. Безенчукский | 91,3 | 31.12.2018 |  |  | 93,3 |  |  |  |
| м.р. Большеглушицкий | 42,1 | 31.12.2018 |  |  |  |  | 95,4 |  |
| м.р. Большечерниговский | 47,9 | 31.12.2018 |  |  |  | 84,3 |  |  |
| м.р. Волжский | 81,8 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  | 91,5 |
| м.р. Елховский | 87,7 | 31.12.2018 |  |  |  | 100 |  |  |
| м.р. Камышлинский | 96 | 31.12.2018 |  |  |  |  | 100 |  |
| м.р. Кинель-Черкасский | 85,1 | 31.12.2018 |  | 85,8 |  |  |  |  |
| м.р. Кошкинский | 94,7 | 31.12.2018 |  |  |  | 97,5 |  |  |
| м.р. Красноярский | 75,8 | 31.12.2018 |  |  |  | 86,2 |  |  |
| м.р. Нефтегорский | 29,2 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  | 84,2 |
| м.р. Пестравский | 12,8 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  | 84,8 |
| м.р. Сергиевский | 95,8 | 31.12.2018 |  | 98,2 |  |  |  |  |
| м.р. Хворостянский | 97,4 | 31.12.2018 |  |  |  | 100 |  |  |