## Лист1
Приложение №1 к Постановлению Администрации муниципального района Камышлинский Самарской области от 14.12.2016 года № 601
План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном районе Камышлинский Самарской области в 2017-2019 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия, объекта | Способ реализации | Источники финансирования | Годы реализации | Общий объем финансирования в ценах 2016 года, тыс.рублей |  |  |  | Фактическое состояние (этап подготовки или исполнения)
[5 empty] | Всего | 2017 | 2018 | 2019
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
1. Обеспечение доступности дошкольного образования
1.1. | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольными образовательными услугами в с. Никиткино | Создать 20 дошкольных мест в с. Никиткино, проведя капитальный ремонт и оснащение оборудованием здания школы по областной программе по созданию дополнительных мест ДОУ. Реализация муниципальной «Дорожной карты» | Областной, районный бюджеты | 2019 | 7422.66 |  |  | 7422.66 | Этап подготовки
1.2. | Капитальный ремонт школы в с.Никиткино | Участие в областной программе по укреплению материально-технической базы и развитию инфраструктуры учреждений образования. | Областной, районный бюджеты | 2018 | 4703.2 |  | 4703.2 |  | Этап подготовки
1.3. | Капитальный ремонт здания дошкольного учреждения в с.Старое Усманово |  | Областной, районный бюджеты | 2019 | 9810 |  |  | 9810 | Этап подготовки
1.4. | Капитальный ремонт здания дошкольного учреждения в Новое Ермаково |  | Областной, районный бюджеты | 2019 | 15283 |  |  | 15283 | Этап подготовки
Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 37218.86 | 0 | 4703.2 | 32515.66
2. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры учреждений образования
2.1. | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково | Участие в областной программе по укреплению материально-технической базы и развитию инфраструктуры учреждений образования. | Областной, районный бюджеты | 2019 | 22576.87 |  |  | 22576.9 | Этап подготовки
2.2. | Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ с. Новое Усманово | Участие в областной программе по укреплению материально-технической базы и развитию инфраструктуры учреждений образования. | Областной, районный бюджеты | 2019 | 10000 |  |  | 10000 | Этап подготовки
2.3. | Капитальный ремонт здания Балыклинского филиала ГБОУ СОШ с. Камышла | Участие в областной программе по укреплению материально-технической базы и развитию инфраструктуры учреждений образования. | Областной, районный бюджеты | 2019 | 29104 |  |  | 29104 | Этап подготовки
Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 61680.87 | 0 | 0 | 61680.9
3.Здравоохранение
3.1. | Завершение строительства объекта пристрой с переходом в стационар ГБУЗ «Камышлинская ЦРБ» | Участие в государственной программе Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 – 2018 годы | Областной бюджет | 2019 | 7500 |  |  | 7500 | Объект включен в перечень имущества, переданного из собственности м.р. Камышлинский в собственность Самарской области, находится в безвозмездном пользовании ГБУЗ "Камышлинская ЦРБ". До настоящего времени объект не включен в программу развития здравоохранения Самарской области на 2014-2018г.г.
3.2. | Строительство модульного ФАПа в с. Балыкла | Участие в государственной программе Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | Областной, районный бюджеты | 2017-2018 | 4000 | 4000 |  |  | Этап подготовки. По данному объекту дано поручение Губернатора Самарской области №М-9/15119 п.13
3.3. | Строительство модульного ФАПа в с.Татарский Байтуган | Участие в государственной программе Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | Областной, районный бюджеты | 2019 | 4000 |  |  | 4000 | Этап подготовки. По данному объекту дано поручение Губернатора Самарской области №М-9/15119 п.13
Итого по разделу 5 |  |  |  |  | 15500 | 4000 | 0 | 11500
4.Культура
4.1. | Капитальный ремонт сельского клуба в с. Новое Ермаково | Участие в областной целевой программе "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области" на 2011-2018 годы | Областной, районный бюджеты | 2018 | 3500 |  | 3500 |  | Этап подготовки. Полный пакет документов представлен в министерство культуры Самарской области
4.2. | Капитальный ремонт сельского клуба в п. Чулпан | Участие в областной целевой программе "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области" на 2011-2018 годы | Областной, районный бюджеты | 2018 | 5254 |  | 5254 |  | Этап подготовки. Первоначальный пакет документов представлен в министерство культуры Самарской области. Объект включен в областную целевую программу.
Итого по разделу 4 |  |  |  |  | 8754 | 0 | 8754 | 0
5.Спорт, туризм и молодежная политика
5.1. | Строительство универсальной спортивной площадки (20х40) в с. Старое Усманово | «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 -2018 г.г.» | Областной бюджет | 2019 | 3500 |  |  | 3500 | Этап подготовки. Заявка в министерство спорта подана, земельный участок оформлен
5.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Новое Усманово | «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 -2018 г.г.» | Областной бюджет | 2019 | 30000 |  |  | 30000 | Этап подготовки. Заявка в министерство спорта подана, земельный участок оформлен.
Итого по разделу 5 |  |  |  |  | 33500 | 0 | 0 | 33500
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
6.Строительство и ЖКХ
6.1. | Строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов | Участие в областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 28.05.2014г. №307, после 2017 года | Областной, районный бюджеты | 2019-2020 | 2500 |  |  | 2500 | Этап подготовки. Заявка района подана для включения в областную программу, имеются свободные земельные участки в муниципальной собственности для строительства
6.2. | Корректировка проектно-сметной документации и строительство Очистных сооружений и сетей канализации в р.ц. Камышла | Необходимо войти в областную целевую программу «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 - 2020 годы | Областной, районный бюджеты | 2017-2018 | 93000 | 46000 | 47000 |  | Этап подготовки. земельный участок оформлен в муниципальную собственность.
6.3. | Строительство водозабора № 2 и водопровода в райцентре Камышла | Областная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 - 2020 годы | Областной, районный бюджеты | 2018-2020 | 35000 |  |  | 35000 | Этап подготовки. земельный участок оформлен в муниципальную собственность.
6.4. | Проектирование и строительство водопроводных сетей в с. Новое Усманово | Необходимо войти в областную целевую программу «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 - 2020 годы | Областной, районный бюджеты | 2018-2020 | 10000 |  | 5000 | 5000 | Этап подготовки. Необходимо оформить земельный участок в муниципальную собственность
6.5. | Изготовление проектов планировки и межевания территории в с.Камышла, Старое Ермаково и Новое Усманово | Необходимо войти в государственную программу Самарской области «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Самарской области» на 2016-2019 годы | Областной, районный бюджеты | 2016-2019 | 5700 |  |  | 5700 | Земельные участки включены в генеральные планы поселений
6.6. | проектирование автодороги в с. Камышла по ул. Лесхозная | Необходимо войти в областную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» | Областной, районный бюджеты | 2019 | 1500 |  |  | 1500 | Необходимо оформить земельный участок в муниципальную собственность
6.7. | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в с. Камышла №143,135а,135, ДРП дом1,ДРП дом 2. | Участие в региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» | Областной бюджет | 2014-2020 | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 | Программа на территории района реализуется с 2014 года
6.8. | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | Участие в государственной программе Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | Фед., областной, районный бюджет | 2017-2019 | 3750 | 1250 | 1250 | 1250 | Заявки представлены в Министерство сельского хозяйства и продовольствия СО
Итого по разделу 6 |  |  |  |  | 161450 | 51250 | 57250 | 52950
7.Муниципальное имущество
7.1. | Формирование земельных участков для предоставления их на цели не связанные со строительством, в том числе: | муниципальные программы сельских поселений | [6 empty] | Определены территории, на которых будут предоставляться земли. Земельные участки определяются на основе Правил землепользования и застройки сельских поселений
| для сельскохозяйственного производства на землях сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) |  | Частные инвестиции | 2017-2020 | 300 | 100 | 100 | 100
| для размещения объектов торговли на землях населенных пунктов |  | Частные инвестиции | 2017-2020 | 90 | 30 | 30 | 30
7.2. | Формирование земельных участков для строительства, в том числе: | муниципальные программы сельских поселений | [6 empty] | Земельные участки определяются на основе Правил землепользования и застройки сельских поселений
| для строительства социальных объектов |  | местный бюджет | 2017-2020 | 240 | 80 | 80 | 80
| для строительства производственных объектов |  | Частные инвестиции | 2017-2020 | 180 | 60 | 60 | 60
7.3. | оформление земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности; -техническая инвентаризация объектов капитального строительства; -независимая рыночная оценка земельных участков и объектов недвижимости для передачи муниципальных объектов в аренду, пользование | муниципальные программы сельских поселений | местный бюджет | 2017-2020 | 600 | 200 | 200 | 200 | Этап исполнения
Итого по разделу 7 |  |  |  |  | 1410 | 470 | 470 | 470
8.Благоустройство
8.1. | Реконструкция уличного освещения в населенных пунктах района | муниципальные программы сельских поселений | бюджет сельских поселений | 2015-2017 | 600 | 300 | 300 |  | Этап исполнения
8.2. | Установка остановочных павильонов в населенных пунктах района | муниципальные программы сельских поселений | бюджет сельских поселений | 2015-2017 | 650 | 325 |  | 325 | Этап исполнения
8.3. | Капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах района | Участие в государственной программе Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | Областной, районный бюджет | 2016-2018 | 72772.7 | 22021.4 | 22021.3 |  | Этап исполнения
8.4. | Ремонт и отсыпка дорог в сельских поселениях | Дорожный фонд | бюджет сельских поселений | 2017-2019 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | Этап исполнения
8.5. | Благоустройство парка в с. Камышла | Участие в государственной программе Самарской области "Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | Бюджет сельского поселения Камышла | 2015-2017 | 900 | 300 | 300 | 300 | Этап исполнения
Итого по разделу 8 |  |  |  |  | 77922.7 | 23946.4 | 23621.3 | 1625